|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П. Кайдалов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 | УТВЕРЖДАЮЗаместитель Главы города – руководитель департамента социального развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Урбанович«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  |

**Дорожная карта по реализации проекта и области содействия занятости населения**

**«Сопровождение профессионального самоопределения учащихся старших классов**

**общеобразовательных организаций города Красноярска» на 2021-2023**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель.** Формирование профессиональных предпочтений учащихся старших классов общеобразовательных организаций города с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Красноярска и Красноярского края  |
| **Задача 1.** Консолидация усилий социальных партнеров всопровождении профессионального самоопределения учащихся старших классов |
| **Направление 1.1.** Организационные мероприятия |
| 1.1.1 | Проведение межведомственного совещания по вопросу реализации проекта с участием представителей объединений работодателей (по согласованию) | Март 2021 года | ГУО администрации города, УМП администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Создание рабочей группы по реализации проекта в целях оперативного решения организационных вопросов  |
| 1.1.2 | Определение площадок профориентационной работы в рамках реализации проекта | Март  2021 года | ГУО администрации города, УМП администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Формирование перечня общеобразовательных организаций города, профессиональных образовательных организаций – участников проекта, определение ответственных представителей |
| 1.1.3 | Заключение Соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта между главным управлением образования администрации города, управлением молодежной политики администрации города, КГКУ «ЦЗН г. Красноярска», объединениями работодателей | Март 2021 года | ГУО администрации города, УМП администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Определение зон ответственности, обеспечение согласованности действий социальных партнеров в интересах эффективной реализации проекта |
| 1.1.5 | Организация работы межведомственных комиссий по вопросам профессиональной ориентации граждан городских округов и муниципальных районов края | Ежегодно по отдельному плану | ГУО администрации города, УМП администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Межведомственное взаимодействие координация работы по профессиональной ориентации населения на краевом и муниципальном уровне |
| 1.1.6 | Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за работу по профессиональной ориентации с обучающимися  | 2021-2023годы | ГУО администрации города, УМП администрации города  | Закрепление персональной ответственности за организацию профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях  |
| 1.1.7 | Создание городского сообщества специалистов в области профессиональной ориентации для обучающихся общеобразовательных организаций  | 2021-2023годы | Общеобразовательные организации города,ГУО администрации города | Взаимодействия специалистов для обмена опытом о формах, методах профессиональной ориентации обучающихся в целях профессионального развития |
| 1.1.8 | Организация работы по обеспечению участия обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации «Zacoбой» | Постоянно с учетом графика Всероссийских мероприятий | ГУО администрации города, УМП администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Создание условий для обеспечения доступности профориентационных услуг для школьников, в том числе для всех обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций  |
| 1.1.9 | Организация работы по обеспечению участия обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях общероссийских проектов ранней профессиональной ориентации обучающихся («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ») | Постоянно с учетом графика | Общеобразовательные организации города, ГУО администрации города  | Создание условий для обеспечения доступности профориентационных услуг для школьников, в том числе для всех обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций  |
| 1.1.10 | Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) | Постоянно | ГУО администрации города, УМП администрации города  | Содействие индивидуализации образовательной траектории школьников. Консолидация достижений учащихся для определения перспектив будущей профессиональной деятельности |
| 1.1.11 | Расширение форм профориентационной работы для обучающихся общеобразовательных организаций | Постоянно | ГУО администрации города, УМП администрации города  | Введение в образовательный процесс предметно ориентированных элективных курсов по предпрофильной подготовке, курсов |
| **Направление 1.2.** Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 1.2.1 | Рассмотрение вопросов работы по профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях города на заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Координационного комитета содействия занятости населения города Красноярска | В рамках утвержденных планов работы | Администрация города, ЦЗН г. Красноярска  | Координация действий социальных партнеров, выработка механизмов взаимодействия, совершенствование форм и методов работы |
| 1.2.2 | Обсуждение вопросов перспективного кадрового обеспечения на совместных мероприятиях с работодателями: Совет директоров предприятий (при администрациях районов города), Совет кадровиков (при ЦЗН г. Красноярска) и другие  | По отдельным графикам | Администрация города, ЦЗН г. Красноярска, работодатели | Укрепление взаимосвязи рынка труда с направлениями работы по профориентации в части популяризации профессий. Формирование предложений по направлениям и объемам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных образовательных организациях города  |
| **Направление 1.3.** Информационно-аналитическая поддержка |
| 1.3.1 | Анкетирование учащихся о профессиональных планах и предпочтениях  | Ежегодно  | ГУО администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Выявление профессиональных планов и предпочтений, факторов, влияющих на выбор профессии, определение видов (форм) содействия в профессиональном самоопределении, необходимых учащимся |
| 1.3.2 | Информирование социальных партнеров о результатах анкетирования  | Ежегодно | ЦЗН г. Красноярска, ГУО администрации города  | Привлечение внимания общественности к проблеме профессионального самоопределения учащихся, развитие взаимодействия социальных партнеров |
| 1.3.3 | Мониторинг поступления выпускников общеобразовательных организаций города в организации профессионального образования, образовательные организации высшего образования | Ежегодно,октябрь | ГУО администрации города | Оценка эффективности проводимой профориентационной работы, анализ фактических профессиональных предпочтений выпускников общеобразовательных организаций города |
| 1.3.4 | Обобщение и распространение положительного опыта взаимодействия с предприятиями и организациями города в части проведения профориентационной работы | Постоянно | ЦЗН г. Красноярска, объединения работодателей, ГУО администрации города  | Привлечение работодателей к профориентационной работе с учащимися, популяризация востребованных профессий на рынке труда города и региона |
| 1.3.5 | Анализ реализации планов работы по социально-психологическому сопровождению учащихся, направленных на профессиональную ориентацию  | Ежегодно, июнь | Общеобразовательные организации города  | Выявление наиболее эффективных форм и методов работы с учащимися, корректировка осуществляемой деятельности |
| 1.3.6 | Мониторинг трудоустройства учащихся в рамках направления «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения»  | Постоянно | ЦЗН г. Красноярска | Включение несовершеннолетних граждан, участвующих во временных работах, в аудиторию получателей государственной услуги по профессиональной ориентации, участников проводимых ЦЗН г. Красноярска мероприятий и акций |
| **Задача 2.** Содействие учащимся старших классов в социально-профессиональном самоопределении, подготовка молодых людей к осуществлению осознанного выбора профессиональной образовательной программы  |
| **Направление 2.1.** Профориентационное просвещение |
| 2.1.1 | Оказание индивидуальных консультаций учащимся по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) | Постоянно | Общеобразовательные организации города, ЦЗН г. Красноярска | Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности |
| 2.1.2 | Проведение классных часов «Календарь профессиональных праздников»  | В рамках планов организаций  | Общеобразовательные организации города, ЦЗН г. Красноярска  | Расширение знаний о многообразии мира профессий, знакомство с классификацией профессий по предмету, целям, условиям труда, требованиями, предъявляемыми профессией к качествам человека  |
| 2.1.3 | Проведение серии семинаров с родителями учащихся «Роль семьи в подготовке школьников к выбору профессии» | В рамках планов организаций | Общеобразовательные организации города | Привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству по вопросам профориентации. Знакомство родителей с условиями и процессом профессионально-трудового обучения их детей  |
| 2.1.4 | Проведение встреч с семейными династиями «Семья+Профессия» | В рамках планов организаций | Общеобразовательные организации города  | Формирование у родителей (законных представителей) и их детей подхода к осознанному и согласованному выбору профессии, имея запас совместно приобретенных знаний |
| 2.1.5 | Проведение курса тематических профориентационных занятий с учащимися «Я выбираю профессию» | В течение года, в рамках планов организаций  | Общеобразовательные организации города, ЦЗН г. Красноярска  | Формирование внутренней готовности к осознанному выбору профессии, построению своего профессионального будущего |
| 2.1.6 | Организация и проведение экспресс диагностики (тестирования) учащихся на предмет определения профессиональных склонностей и способностей | По отдельному графику | ЦЗН г. Красноярска | Адресная помощь учащимся в выборе будущей профессии; определение склонностей, интересов и способностей к конкретному виду деятельности, возможностей реализации выбранного профессионального пути |
| 2.1.7 | Организация и проведение среди учащихся конкурсов профориентационной направленности: сочинений, рефератов, фотовыставок о профессиях и т.п. (по выбору общеобразовательной организации) | Ежегодно | Общеобразовательные организации города, ЦЗН г. Красноярска | Формирование у учащихся активной позиции по отношению к выбору будущей профессии. Расширение знаний о многообразии мира профессий |
| 2.1.8 | Проведение «Дней открытых дверей», тематических экскурсий и других профориентационных мероприятий в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования города | В течение года | ГУО администрации города, УМП администрации города (ювенальная служба), профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, ЦЗН г. Красноярска | Информирование учащихся о направлениях профессиональной подготовки, способах получения профессии, порядке поступления в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования |
| 2.1.9 | Участие в проведении ежегодного выставочного проекта «Образование. Профессия и карьера» | Ежегодно, Март-апрель | ГУО администрации города, УМП администрации города (ювенальная служба), профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, ЦЗН г. Красноярска |
| 2.1.10 | Проведение «Дней открытых дверей» в ЦЗН города Красноярска | По отдельному графику | ЦЗН г. Красноярска, общеобразовательные организации города | Формирование представлений учащихся о рынке труда, спросе на рабочую силу, востребованных профессиях. Знакомство с основными нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в области труда, разъяснение понятий трудовой договор, трудовая книжка и т.д. |
| 2.1.11 | Профпросвещение в рамках «Недели абитуриента» на площадках библиотек города  | По отдельному графику | ГУО администрации города, ЦЗН г. Красноярска, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования | Информирование учащихся о направлениях профессиональной подготовки, возможностях профессиональной реализации, ситуации с трудоустройством молодых специалистов  |
| 2.1.12 | Организация и проведение мероприятий по профориентации в каникулярное время – акция «Большая перемена»  | По отдельному графику | ЦЗН г. Красноярска,УМП администрации города | Формирование профориентационной культуры молодежи, содействие обоснованному выбору профессиональной образовательной траектории с учетом профессиональных интересов и кадровой потребности, мотивация к получению базового профессионального образования |
|  |  |  |  |  |
| **Направление 2.2.** Информационно-методическое сопровождение |
| 2.2.1 | Подготовка и размещение информации в общеобразовательных организациях города об учреждениях (организациях), осуществляющих деятельность по профессиональной ориентации молодежи | Ежегодно, март | ГУО администрации города, ЦЗН г. Красноярска | Получение учащимися и их родителями первичной информации об учреждениях, оказывающих государственную услугу по профессиональной ориентации. Обеспечение доступности услуг по профессиональной ориентации |
| 2.2.2 | Формирование пакета справочно-информационных материалов по профориентации (буклеты, брошюры, профессиограммы) для оформления профориентационных стендов (уголков) в общеобразовательных организаций города | По запросу организаций | ЦЗН г. Красноярска | Повышение уровня информированности учащихся и их родителей о мире профессий и способах их получения |
| 2.2.3 | Разработка и издание полиграфической продукции: «Мир профессий», «Родителям о профессиональном самоопределении подростков», «Твоя будущая профессия: Сделай правильный выбор»  | По отдельному графику  | ЦЗН г. Красноярска |
| 2.2.4 | Размещение актуальной информации на официальном сайте ЦЗН г. Красноярска [www.krasczn.ru](http://www.krasczn.ru) в подразделе по профессиональной ориентации молодежи «Учащимся школ» | По отдельному графику  | ЦЗН г. Красноярска | Расширение информационного пространства в части профессиональной ориентации молодежи  |
| 2.2.5 | Размещение на сайтах в сети Интернет: новостийной профориентационной информации;информации о проводимых профориентационных мероприятиях;советов от профконсультантов по основам выбора профессии;сведений о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда города и региона | Постоянно | ГУО администрации города, ЦЗН г. Красноярска, объединения работодателей | Привлечение внимания целевой аудитории к необходимости планирования своего профессионального будущего. Информирование о текущей и перспективной кадровой потребности предприятий города и региона  |
| 2.2.6 | Обеспечение информационной поддержки профориентационных мероприятий, проводимых службой занятости населения города с учащимися, в СМИ: размещение пресс-релизов о проводимых мероприятиях;размещение пост-релизов;организация online общения через интернет-сайты изданий (информационных агентств) по вопросам профессиональной ориентации  | По отдельному плану | ЦЗН г. Красноярска | Формирование профориентационной культуры молодежи  |
| **Задача 3.** Популяризация профессий приоритетных направлений экономического развития Красноярска и Красноярского края  |
| **Направление 3.1.** Формирование у учащихся объективного представления о перспективах социально-экономического развития города |
| 3.1.1 | Проведение «Единого дня» профессиональной ориентации учащихся «Профессия – путь к успеху» | Ежегодно,март | Общеобразовательные организации города, УМП администрации города (ювенальная служба), ЦЗН г. Красноярска, работодатели | Повышение уровня информированности учащихся о профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда города и региона |
| 3.1.2 | Организация и проведение для учащихся и их родителей (законных представителей) встреч с представителями профессий, востребованных на рынке труда города и региона | В течение года | Общеобразовательные организации города, УМП администрации города (ювенальная служба), ЦЗН г. Красноярска,работодатели | Формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии |
| 3.1.3 | Организация участия работодателей и представителей профессиональных образовательных организаций города в общешкольных профориентационных мероприятиях, проводимых для родителей и учащихся  | По графику ГУО администрации города | Общеобразовательные организации города, ЦЗН г. Красноярска, работодатели | Ознакомление с современными видами производства, существующими на территории города и региона, потребностями общества в квалифицированных кадрах, содержанием профессий, возможностями профессионально-квалификационного роста |
| 3.1.5 | Организация экскурсий на предприятия города, располагающие текущей (перспективной) потребностью в персонале  | По отдельному графику | ЦЗН г. Красноярска, общеобразовательные организации города, УМП администрации города (ювенальная служба), работодатели  | Формирование у учащихся представлений о структуре современного производства, содержании труда профессионалов, профессиональном окружении |
| **Направление 3.2.** Информационное сопровождение |
| 3.2.1 | Предоставление для размещения на официальных сайтах общеобразовательных организаций города информации о положении на рынке труда города  | По запросу организаций  | ЦЗН г. Красноярска | Информирование учащихся о спросе и предложении на рынке труда города на основе достоверных и актуальных данных |
| 3.2.2 | Подготовка и размещение информации о предприятиях города, располагающих текущей и перспективной кадровой потребностью, реализующих инвестиционные проекты, в печатных и электронных СМИ | В течение года | ЦЗН г. Красноярска, объединения работодателей | Сообщение актуальных и прогнозных сведений о кадровой потребности предприятий города и региона, формирование представления о понятии трудовой мобильности |
| 3.2.3 | Организация проведения информационной кампании в СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет) посвященной вопросам планирования профессионального будущего молодежи, исходя из способностей и интересов, а также потребностей общества  | В течение года | ЦЗН г. Красноярска, объединения работодателей | Формирование у молодежи активной позиции по отношению к выбору будущей профессии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОРуководитель Главного управления образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Ситдикова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 | СОГЛАСОВАНОИ.о. руководителя Управления молодёжной политики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Астаева«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  | СОГЛАСОВАНОЗаместитель директора КГКУ «ЦЗН г.Красноярска»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Михайлова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  |