Проектная задача 8. **«Сетевая школа старшеклассников»**

*Участники*: инициативные школы г. Красноярска.

*Реализация* 2017-2018 гг.

*Актуальность* обусловлена развитием сетевых форм реализации образовательных программ(статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). **Проблема** в неготовности муниципальной системы общего образования предоставить возможность освоения старшеклассниками образовательных программ в сетевой форме. **Идея** в создании образовательного пространства, которое формируется из образовательных модулей, отражающих содержание образования старшей школы, разработанных и предоставленных педагогами разных школ, учреждений дополнительного образования и социальной сферы, высших учебных заведений. **Вариант А.** Образовательные организации, заключившие соглашение о сетевом сотрудничестве, предоставляют школьникам старших классов посещать занятия в различных учреждениях образовательной сети. Старшеклассники в соответствии со своей индивидуальной образовательной программой перемещаются по учреждениям сети для освоения образовательных модулей. **Вариант Б.** Образовательные модули с содержанием образования старшей школы размещаются на базе (сайте) одной образовательной организации или на специально созданном портале. Старшеклассники в соответствии со своей индивидуальной образовательной программой осваивают образовательные модули, в основном, обособленно-самостоятельно, участвуя время от времени в обязательных общих учебных мероприятиях (семинарах, коллоквиумах) в составе малых групп и организуемых диалогических учебных сочетаниях постоянного и сменного состава со сверстниками и педагогами сетевого образовательного пространства.

*Цель*. Создание в муниципальной системе общего образования условий освоения старшеклассниками образовательных программ в сетевой форме.

*Задачи.*

1. Разработать и реализовать модель сетевой школы старшеклассников.
2. Сформировать совокупность образовательных модулей по предметному содержанию 10-11 классов для возможности дистанционного обучения.
3. Разработать нормативно-правовую базу сетевой школы старшеклассников.

*Ожидаемые результаты.*

1. Создана и реализуется модель сетевой школы старшеклассников.
2. Оформлены образовательные модули по предметному содержанию 10-11 классов для дистанционного обучения старшеклассников.
3. Разработана нормативно-правовая база для обеспечения сетевых взаимодействий учреждений общего образования между собой и с организациями других ведомств.
4. Разработана база нормативно-правовых документов для образовательной деятельности старшеклассника в сетевой форме с получением аттестата при определённых условиях.

*Мероприятия.*

1. Цикл семинаров по разработке модели сетевой школы старшеклассников.
2. Цикл семинаров по разработке образовательных модулей с содержанием образования старшей школы.
3. Цикл семинаров по разработке нормативно-правовой базы по обеспечению образовательной деятельности старшеклассников в сетевой форме.