## 9.11.2020 Дорожная карта
Модель методического сопровождения педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне Задачи/ направление: 1. Изменение содержания и технологий преподавания в образовательных организациях 2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников образовательных организаций 3. Методическая поддержка формирования функциональной грамотности 4. Мониторинг формирования функциональной грамотности 5. Организационно-управленческое обеспечение Аббревиатуры: ДК-дорожная карта ОО – образовательная организация ООП – основная образовательная программа ФГ – функциональная грамотность ЦОКО – центр оценки качества образования г. Красноярска
Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные | Примечания
1. Изменение содержания и технологий преподавания в ОО. Задача: Обеспечить изменение образовательной практики образовательных организаций либо расширение практик учебной работы, обеспечивающих становление метапредметных результатов, необходимых для развития ФГ
Проведение установочного семинара для заместителей директоров и методистов ОО по пониманию понятия ФГ. | Январь 2021 | Выработано понимание понятия «функциональная грамотность» и особенность заданий на формирование ФГ. Их отличия от заданий в учебниках. | МКУ КИМЦ, Зам. директора Г.В. Гребенцова
Проведение серии городских практико-ориентированных семинаров для руководителей Методических объединений (ГМО,РМО, ОМО) | Февраль 2021 | Выработано понимание понятия «функциональная грамотность» и особенность заданий на формирование ФГ. Их отличия от заданий в учебниках. | МКУ КИМЦ
Проведение мероприятий, направленных на кооперацию педагогов разных предметов ОО для реализации общей программы формирования метапредметных умений и формирования составляющих ФГ (читательская, финансовая, естественно-научная, креативное мышление, глобальная компетентность) | 2020-2021 уч. год | Программа формирования ФГ по каждому классу | ОО
Изменение практики преподавания предметов (на основе выбора ОО р рамках эксперимента): 1.Усиление экспериментальной составляющей в предметах ЕН цикла, обеспечение непрерывности ЕН образования в 5-6 классе 2. Использование материалов по финансовой грамотности, 3. Интеграция содержания финансовой грамотности в другие предметы (математика, обществознание, английский язык, …) 4. Изменение практики преподавания предметов общенаучного цикла с ориентацией на формирование читательской грамотности, финансовой грамотности, критического мышления , глобальных компетенций 5. Расширение практики развивающего обучения | До 2022 | На основе имеющихся разработок, повышения квалификации в ОО инициированы изменения в преподавании предметов учебного плана | ОО | Собственные разработки ОО
Представление от ОО практик, экспертиза формирования ФГ в РАОП на муниципальном уровне | ежегодно | экспертиза практик, направленных на формирование ФГ | ОО, МКУ КИМЦ
2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников образовательных организаций. Задача: Обеспечить повышения квалификации (используя деятельностные формы) по пониманию понятия ФГ, по освоению образовательных технологий
Участие в повышении квалификации педагогов ОО супервизоров, тренеров-технологов для развития методической работы в направлении формирования ФГ в муниципалитете | с 2021-2023 г. | Определены педагоги-супервизоры, проведена их подготовка | КИПК, ОО
Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам формирования ФГ | 2020-2021 | Проведено ПК (обучение в ходе семинаров/ вебинаров) специалистов | КИПК, ОО
Представление успешных практик формирования ФГ в рамках краевых мероприятий по развитию кадрового потенциала | ежегодно | Представлен опыт | ОО, МКУ КИМЦ
3. Методическая поддержка формирования функциональной грамотности Задачи: 1.оперативная информационная поддержка в части появления новых качественных учебных материалов для формирования ФГ, проведения мероприятий по вопросам формирования ФГ регионального и федерального уровней; 2.развитие методической работы в ОО в части проектирования изменений учебного процесса
Участие в муниципальном этапе Педагогического марафона педагогов ОО с представление собственного эпыта по формированию ФГ | 16.11-30.11.2020г. | Участие в мероприятиях, тиражирование опыта | КИПК, МКУ КИМЦ, ОО
Участие в краевом Педагогическом Марафоне: участие в вебинарох по вопросам формирования ФГ | Октябрь-ноябрь 2020 | Участие в мероприятиях, тиражирование опыта | КИПК, ОО, МКУ КИМЦ
4. Мониторинг формирования функциональной грамотности Задача: Выявление дефицитов и потребностей у педагогов
Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 4 кл | Апрель | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ЦОКО
Проведение ежегодного мониторинга Групповой проект 4 кл | Апрель | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ЦОКО
Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 6 кл | Октябрь-ноябрь | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ЦОКО
Проведение ежегодного мониторинга ЕНГ 8 кл | Ноябрь | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ЦОКО
Проведение ежегодного мониторинга МГ 7 кл | Ноябрь | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ЦОКО
Апробация мониторинга финансовой грамотности 9 кл | Ноябрь, 2020 | Аналитический отчет, материалы для учителей Выявление типичных трудностей учащихся | ИСРО (РАН), КК ИПК, ЦОКО
Разработка диагностического инструментария по выявлению дефицитов и потребностей педагогов по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Ноябрь 2020-февраль 2021г. | Разработан диагностический инструментарий | ЦОКО, МКУ КИМЦ | Виды диагностического инструментария: анкеты и онлайн-анкеты, опросники, схемы/планы анализа посещенных уроков, карта уровней сформированности компетенций учителя о ФГ и др.
Диагностика профессиональных затруднений( дефицитов) педагогов при формировании ФГ | Март-апрель 2021 г. | Выявлены основные дефициты педагогов при формировании ФГ. Выявлен ряд педагогов, имеющих опыт работы по формированию ФГ и готовых его транслировать. | МКУ КИМЦ, ОО | Выявление резерва из числа учителей, владеющих опытом формирования функциональной грамотности через свои предметы. Работа с потребностями педагогов, которые могут быть выявлены.
Сбор информации после проведенной диагностики | Май 2021г. | Собран материал по определенной форме, заданной для аналитики материалов | МКУ КИМЦ
Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений (дефицитов) и потребностей педагогов по формированию ФГ у обучающихся | Май, август 2021г. | Организовано обсуждение результатов диагностики и форм организации методического сопровождения | МКУ КИМЦ, ЦОКО | Необходимо разработать единую форму анализа анкет. С учётом результатов диагностики будет выстроена дальнейшая методическая работа.
Мониторинг целевых групп на владение приемами, методами, технологиями формирования ФГ, выявленных при анализе результатов диагностики профессиональных затруднений | Сентябрь 2021 | Выявление владения педагогами приёмами, методами, технологиями формирования ФГ | МКУ КИМЦ | Определение групп происходит со всего муниципалитета.
Проведен федеральный мониторинг ФГ учащихся по модели PISA в 30% ОО края | 2021г. | Определены школы. Проведен мониторинг. Проведен анализ.
5. Организационно-управленческое обеспечение
Семинары в период реализации Дорожной карты по ФГ | в течение периода действия ДК | Утвержден план семинаров | МКУ КИМЦ

## 4 вариант Дорожной карты (hidden)
Директор МКУ КИМЦ __________ Е.В. Величко «_____ » ________ 2020 г.
Дорожная карта методического сопровождения педагога по формированию функциональной грамотности у обучающихся
Задачи: 1. Нормативное обеспечение про оформлении плана профессионального развития педагогических кадров.2. Обеспечение методического сопровождения для всех участников образовательного процесса 3. Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений и потребностей педагогов. 4. Обеспечение информационного сопровождения педагов при появлении новых качественных учебных материалов для формирования ФГ, и также при разработке и наполнению ресурсного компаса. 5. Обеспечение организационного сопровождения при проведении меропритиятий на разных уровнях
Мероприятия | Сроки (до 2023г.) | Результаты | Ответственные (МКУ КИМЦ,ОО,КИПК) | Примечание
1. Нормативное обеспечение
Разработка плана профессионального развития педагогических работниковгорода по формированию функциональной грамотности | Октябрь-ноябрь 2020 | Сформированы основные направления профессионального развития педагогических работников ОО по функциональной грамотности на 2020-2021гг | МКУ КИМЦ (творческая группа) | МКУ КИМЦ (творческая группа)
2. Методическое обеспечение
Разработка диагностического инструментария по выявлению дефицитов и потребностей педагогов по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Ноябрь 2020-февраль 2021г. | Разработан диагностический инструментарий | ЦОКО, МКУ КИМЦ | Виды диагностического инструментария: анкеты и онлайн-анкеты, опросники, схемы/планы анализа посещенных уроков, карта уровней сформированности компетенций учителя о ФГ и др.
Диагностика профессиональных затруднений( дефицитов) педагогов при формировании ФГ | Март-апрель 2021 г. | Выявлены основные дефициты педагогов при формировании ФГ. Выявлен ряд педагогов, имеющих опыт работы по формированию ФГ и готовых его транслировать. | МКУ КИМЦ, ОО | Выявление резерва из числа учителей, владеющих опытом формирования функциональной грамотности через свои предметы. Работа с потребностями педагогов, которые могут быть выявлены.
Проведение серии городских практико-ориентированных семинаров для зам. директоров ОО, руководителей ГМО, целевых групп | Сентябрь 2021-май 2022 | Выработано понимание понятия «функциональная грамотность» и особенность заданий на формирование ФГ. Их отличия от заданий в учебниках. | МКУ КИМЦ | Семинары могут быть разной тематики, или же организованы согласно формированию групп (проблемных групп), которые возникнут после диагностики.
Проведение (аналогичных) практико-ориентированных семинаров для педагогов ОО и руководителей РМО, ОМО, целевых групп | Сентябрь 2021-май 2022 | Выработано понимание понятия «функциональная грамотность» и особенность заданий на формирование ФГ. Их отличия от заданий в учебниках. | Зам. директоров ОО, руководители ГМО | После проведения городских семинаров, пройдут семинары в ОО
Организация КПК для педагогов по ФГ | Сентябрь 2021-май 2022 | Педагоги пройдут обучение, повысив свою компетентность по данному направлению работы | КК ИПК | Заказ КК ИПК на курсы по ФГ
3. Аналитическое обеспечение
Сбор информации после проведенной диагностики | Май 2021г. | Собран материал по определенной форме | МКУ КИМЦ
Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений (дефицитов) и потребностей педагогов по формированию ФГ у обучающихся | Май, август 2021г. | Организовано обсуждение результатов диагностики и форм организации методического сопровождения | МКУ КИМЦ, ЦОКО | Необходимо разработать единую форму анализа анкет. С учётом результатов диагностики будет выстроена дальнейшая методическая работа.
Мониторинг целевых групп на владение приемами, методами, технологиями формирования ФГ, выявленных при анализе результатов диагностики профессиональных затруднений | Сентябрь 2021 | Выявление владения педагогами приёмами, методами, технологиями формирования ФГ | МКУ КИМЦ | Определение групп происходит со всего муниципалитета.
Использование муниципального мониторинга по анализу диагностических работ по читательской грамотности для выявления ОО с высокими показателями и низкими, для работы с привлечении к тиражированию опыта на муниципалитет https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/ | 2020-2021 год | Выявлены группы ОО по читательской грамотности | МКУ КИМЦ
Анализ материалов ЦОКО диагностической работы по ествественно-научной грамотности в 8 классе | Ноябрь-декабрь 2020г. | Выявлены группы ОО по естественно-научной грамотности | МКУ КИМЦ
3. Организационное обеспечение
Пдагогическая мастерская "Функциональная грамотность"(меропритяие городского уровня) | Февраль 2022 | Трансляция/демонстрация лучших пед.практик по формированию ФГ | ОО, МКУ КИМЦ | Использование разнообразных площадок для передачи опыта, методических и дидактических материалов (ОО, КИМЦ, КИПК пр.)
Создание сборника статей, разработка заданий, разработка методических рекомендаций | Март-июнь 2022 | Обобщён и распространён положительный (успешный) опыт | ОО, МКУ КИМЦ | Размещение на сайте МКУ КИМЦ
Итоговая диагностика уровня проф.компетенции педагогов при формировании ФГ(выявление прироста) | Апрель -май 2022 | Выявление повышения уровня компетентности педагогов при формировании ФГ | МКУ КИМЦ | Виды диагностического инструментария: анкеты, опросники, схемы/планы анализа посещенных уроков, карта уровней сформированности компетенций учителя о ФГ и др.
4. Информационное обеспечение
Разработка и наполнение ресурсного компаса на странице сайта МКУ КИМЦ, отражающего деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся всех участников и образовательного процесса и методической поддержки | В течение всего периода | Обеспечен свободный доступ педагогов и других участников образовательного процесса ОО к материалам по функциональной грамотности обучающихся | МКУ КИМЦ