| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы для регламентации деятельности Муниципальной психологической службы | 2022-2023 | Разработана и внедрена нормативно-правовая документация регулирующая деятельность Муниципальной психологической службы (регламент межведомственного взаимодействия, положение о муниципальной психологической службе) | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.) | Рабочая группа (директора, заведующие ОУ, директора ЦППМиСП, методисты КИМЦ, представители профессиональных сообществ) |
| 6 | Апробация примерных моделей деятельности психологических служб на уровне образовательных организаций дошкольного, общего образования на муниципальном уровне | 2022–2023 годы | Апробированы примерные модели деятельности психологических служб/размещены на сайте ОУ | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.) | ТОО, ОУ города (директора, заведующие) |
| 7 | Разработка алгоритмов межведомственного взаимодействия в ситуации проявлений деструктивного, в том числе аутодеструктивного, характера | 2022–2023 годы | Разработаны и направлены в образовательные организации не менее 3 примерных алгоритмов межведомственного взаимодействия | ГУО (Швецова А.В.) | Рабочая группа (ЦППМиСП «ЭГО», РОО «Совет отцов», «Верба», директора ОУ, ТОО) |
| 8 | Оказание услуг психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста, консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития и образования детей | 2022–2025 годы | Услуги психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста, консультативной помощи родителям (законным представителям) осуществляются ЦППМиСП и консультативными пунктами | ГУО (отдел управления реализацией ФГОС дошкольного образования) | ЦППМиСП (директора), Муниципальные базовые площадки по направлению «Оказание услуг ранней помощи» (не менее трех) – КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 9 | Привлечение СМИ к популяризации деятельности психологической службы г. Красноярска | 2022–2025 годы | Выпущено не менее 3 информационных сюжетов, публикаций, посвященных деятельности психологической службы города | ГУО (Усатенко Е.Ю.) | ГУО (Усатенко Е.Ю.) |
| 10 | Мониторинг деятельности психологической службы в системе образования города | 2022–2025 годы | Подготовлены аналитические справки о деятельности психологической службы в системе образования | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.), КИМЦ (Величко Е.В.) | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.), КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 11 | Организация сетевого профессионального сообщества педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов | 2022–2025 годы | Функционирует сетевое профессиональное сообщество педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов | КИМЦ (Величко Е.В.) | КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 12 | Создание методического банка разработок классных часов, мероприятий, круглых столов, встреч «без галстуков» и т.д. по вопросам профилактики | 2022–2025 годы | Создан методический банк разработок мероприятий для использования в работе педагогами ОО | ГУО (Швецова А.Н.) | ОУ (директора) |
| 13 | Подготовка чек – листов для классных руководителей по выявлению «группы риска» среди учащихся (деструктивное поведение, буллинг, суицидальное поведение, признаки вербовки) | 2022-2023 | Повышение качества профилактической работы в ОУ | МАУ ЦППМиСП «ЭГО» | Рабочая группа (РОО «Совет отцов», «Верба», директора ОУ, ТОО) |
| II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья, оказание психологической помощи и поддержки обучающимся |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий по вопросам психологической поддержки субъектов образовательного процесса для педагогов-психологов на муниципальном уровне | 2022–2025 годы | Проведено не менее трех мероприятий в год для педагогов-психологов города | КИМЦ (Величко Е.В.) | ЦППМиСП № 9 (Ерошина Н.В.) |
| 15 | Развитие центров (служб) для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2022–2025 годы | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и детей раннего возраста оказывается в 7 ЦППМиСП, функционирование консультационных центров, лекотек, служб ранней помощи в ДОУ | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.) | ЦППМиСП (директора), Муниципальные базовые площадки по направлению «Оказание услуг ранней помощи» (не менее трех) – КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 16 | Организация работы психолого-педагогических консилиумов в организациях дошкольного, общего образования | 2022–2025 годы | В образовательных организациях действуют психолого-педагогические консилиумы, обеспечивающие коллегиальность принятия решений об образовательном маршруте ребенка с учетом особенностей его развития | ГУО (Попова С.В., Атрашкевич Т.В.) | ОУ, ЦППМиСП № 5 «Сознание» (Скакун Л.В.). Муниципальные базовые площадки по направлению «Инклюзивное образование (не менее трех) – КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 17 | Организация работы межведомственной мобильной кризисной службы сопровождения экстренных проявлений деструктивного, в том числе аутодеструктивного поведения детей и подростков | 2022–2025 годы | Создана и функционирует мобильная служба | ГУО (Швецова А.Н.) | ЦППМиСП ЭГО (Юрков Д.В.) |
| 18 | Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – СПТ), а также мероприятий по использованию его результатов | 2022–2025 годы | Обеспечена возможность участия в СПТ всех образовательных организаций | ГУО (Швецова А.Н.) | ОУ (директора) |
| 19 | Организация и проведение муниципального этапа профессионального конкурса «Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса (педагогов-психологов, учителей-дефектологов) | 2022–2025 годы | Разработано положение о конкурсе, определены победители. Обеспечены условия для профессионального развития педагогов-психологов, их мотивации к повышению качества работы | КИМЦ (Величко Е.В.) | КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 20 | Проведение межведомственных семинаров «Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактики буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков» | 2022–2025 годы | Проведено не менее одного семинара в год с участием не менее 100 сотрудников учреждений системы образования | ГУО (Швецова А.Н.) | ЦППМиСП ЭГО (Юрков Д.В.), Территориальные КДНиЗП, «Верба» (по согласованию) |
| 21 | Участие в Краевом форуме практик профилактической работы образовательных организаций | 2022–2025 годы | Организовано ежегодное участие команд ОУ в форуме профилактических практик | ГУО (Швецова А.Н.) | КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 22 | Создание муниципальных базовых площадок по направлению «Психологическая служба» | 2022–2025 годы | Создано не менее 5 базовых площадок по направлению | КИМЦ (Величко Е.В.) | КИМЦ (Величко Е.В.) |
| 23 | Проведение семинаров с руководителями РМО педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросам создания безопасной психологической среды в образовательном учреждении | 2022–2025 годы | Проведено не менее двух семинаров в год | ЦППМСиП № 1 «Развитие» (Гуртовенко Г.А.) | ЦППМСиП № 1 «Развитие» (Гуртовенко Г.А.) |
| 24 | Создание социальных проектов, направленных на профилактику девиантного поведения (совместно с обучающимися) в общеобразовательных организациях города (МАОУ лицей № 12, МБОУ СШ № 18) | 2022-2023 | У обучающихся сформирована активная жизненная позиция, умение выбора правильного решения выхода из жизненной ситуации | ГУО (Швецова А.Н.) | МАОУ Лицей № 12, МБОУ СШ № 18 (директора) |
| III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся |  |  |  |  |  |
| 25 | Деятельность муниципальной комплексной системы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2022–2025 годы | Функционирует муниципальная комплексная система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Оказано ежегодно не менее 7 тысяч услуг | ГУО (Попова С.В.) | ЦППМиСП (директора) |
| 26 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья, в том числе с привлечением специалистов из организаций здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних и др. | 2022–2025 годы | Обеспечено проведение информационно-просветительских мероприятий на актуальные темы с широким охватом не менее 500 родителей (законных представителей) ежегодно | ГУО (Попова С.В., Швецова А.Н.) | ЦППМиСП (директора) |
| 27 | Внедрение чек-листов для родителей с целью определения отклоняющегося поведения подростков | 2022-2025 | Повышение уровня компетенции родителей в выявлении отклоняющегося поведения на ранней стадии | ГУО (Швецова А.Н.), | ОУ (директора) |
| 28 | Привлечение родителей в деятельность образовательного учреждения (создание отцовских патрулей через Совет отцов Красноярского края) -проведение Городского Форума отцов | 2022-2023 | Обеспечено участие родителей (отцов) в деятельности образовательного учреждения | ГУО (Швецова А.Н.) | ОУ, РОО «Совет отцов Красноярского края» (по согласованию) |