

**Цель Программы**:

Снижение доли обучающихся 8-х классов с рисками учебной неуспешности к концу 2023 года на 7% за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

**Задачи:**

1. Провести комплекс мероприятий по выявлению причин снижения учебной мотивации у обучающихся 8-х классов МАОУ СШ № 81 через анкетирование детей, соцопросы педагогов и родителей.
2. Организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся 8-х классов с низкой учебной мотивацией (психологический клуб «Юность»).
3. Организовать работу педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся 8-х классов в предметной подготовке через еженедельные консультации согласно утвержденному графику.
4. Усилить профессиональные компетенции педагогов школы через проведение семинаров по психологии подросткового возраста, дифференцированному подходу в обучении внутри школы в рамках методических суббот, взаимопосещению уроков и проведение предметных недель.
5. Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с низкой мотивацией.
6. Создание системы консультационной педагогической, психологической, социальной помощи семьям обучающихся с низкой учебной мотивацией.
7. Использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи через проведение совместных мероприятий, классных часов.
8. Поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей) через проведение серии родительских собраний направленных на повышение педагогической грамотности при воспитании подростка.

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

**Количественные показатели:**

1. Увеличение доли обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы на 7% по сравнению с предыдущем годом;
2. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность школы, участвующих в семинарах и других формах повышения педагогических компетенций;
3. Увеличение количества обучающихся 8-х классов, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, независимых диагностик и мониторингов на 7%.

**Качественные показатели:**

1. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов по работе со слабоуспевающими учащимися;
2. Личностное развитие обучающихся, их социальная успешность.
3. Высокий уровень профессионального взаимодействия педагогов.
4. Удовлетворенность родителей оказанием консультационной педагогической психологической помощи семьям.

**3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**Сроки** январь **–** декабрь 2023 год

1 этап – Подготовительный (январь 2023 год);

• Диагностика учащихся, родителей, педагогов

• Промежуточный анализ работы за 2023 год

• Разработка нормативных документов

2 этап – Основной (февраль – ноябрь 2023)

• Реализация индивидуальных образовательных маршрутов на 2023 год

 3.Заключительный: (декабрь 2023 года)

 • Итоговая диагностика реализации Среднесрочной программы

**4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактор риска****/ цель антирискового направления** | **Задачи** | **Меры / сроки реализации** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** |
| **Преодоление рисков учебной неуспешности у обучающихся с низкой учебной мотивацией** | Провести комплекс мероприятий по выявлению причин снижения учебной мотивации у обучающихся 8 классов МАОУ СШ № 81.  | Анкетирование учащихся 8-х классов. Проведение соцопроса родителей учащихся 8-х классов, педагогов, работающих в данной параллели. Сбор данных об учащихся с низкой учебной мотивацией | Январь – февраль 2023 | Справка-анализ  | Заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, социальный педагог |
| Оформление индивидуальных карт психологического сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией | Февраль 2023 | Индивидуальные карты  | Педагог-психолог |
| Посещение уроков у учителей – предметников, работающих в 8-х классах, для анализа форм индивидуальной работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией; С 27.02 по 03.03 – 8а (математика, русский язык, биология, обществознание);С 6.03 по 11.03 – 8б (математика, русский язык, химия, история);С 13.03 по 17.03 – 8в (математика, русский язык, биология, обществознание);С 20.03 по 24.03 – 8д (математика, русский язык, физика, обществознание). | Март-май, сентябрь - ноябрь 2023 | Справка-анализ, график посещения уроков. | Заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог  |
| Индивидуальные консультации с учениками с низкой учебной мотивацией о состоянии их учебных дел. | В течение года | Журнал индивидуальных консультаций, график консультаций | Педагог-психолог |
| Мониторинг посещения учащимися с низкой учебной мотивацией уроков и внеурочной деятельности. | Еженедельно | Журнал учета посещений  | Социальный педагог, классные руководители  |
| Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся  | Групповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия по формированию познавательных процессов по графику  | В течение года по утвержденному графику | Журнал проведения занятий | Педагог-психолог |
| Анкетирование обучающихся для выявления уровня мотивации к обучению, школьной успешности, доминирующих мотивов учения | Март, декабрь 2023 | Справка-анализ по результатам анкетирования | Педагог-психолог |
| Организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в предметной подготовке | Проведение педагогических советов, методических совещаний18.02 – Психология интеллекта. Развитие учебной мотивации школьников. 18.03 – Периодизация развития детей, психологические особенности. 15.04 – Проблемы и психологические особенности подросткового возраста.22.04 - Использование эффективных практик совместной работы для повышения методической компетентности педагогических работников с целью повышения учебной мотивации обучающихся 8-х классов. 20.05 – Предварительные итоги реализации среднесрочной программы. Установка на новый учебный год.16.09 – Как подготовить ребенка к ОГЭ психологически и предметно. 21.10 – Формирование мотивации учения и адекватной самооценки обучающихся как важных факторов успешности. 16.12 – Итоги реализации среднесрочной программы.  | Февраль – декабрь 2023 | Протоколы мероприятий | Заместитель директора по учебной работе |
| Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с низкой учебной мотивацией | Март, сентябрь 2023 | ИОМ обучающихся | Заместитель директора по учебной работе, классные руководители, педагог – психолог. |
| Посещение уроков с целью контроля организации работы педагогов с учащимися с низкой учебной мотивациейС 27.02 по 03.03 – 8а (математика, русский язык, биология, обществознание)С 6.03 по 11.03 – 8б (математика, русский язык, химия, история)С 13.03 по 17.03 – 8в (математика, русский язык, биология, обществознание)С 20.03 по 24.03 – 8д (математика, русский язык, физика, обществознание) | В течение года | Аналитическая справка составляется заместителем директора | Заместитель директора по учебной работе |
| Усиление профессиональной компетенции педагогов | Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях по вопросам дифференциации и индивидуализации обучения | Февраль – ноябрь 2023 | Справка-подтверждение | Заместитель директора по учебной работе |
| Открытые уроки с применением дифференциации и индивидуализации обучения, методик работы с учащимися с низкой учебной мотивацией.Обмен опытом в ходе проведения предметных недель:1. Неделя профориентации – март уроки технологии.2.Неделя русского языка – открытые уроки во всех классах – 3 неделя сентябрь.3. Неделя литературы – аб – открытые уроки 2 неделя октябрь, учителя литературы.4. Неделя биологии, химии, географии – а – химия, б – биология, в – география. Учителя географии и химии, биологии –2-3 недели ноябрь.  | март, октябрь, ноябрь 2023 | Анализ урока | Заместитель директора по учебной работе |
| Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с низкой мотивацией | Диагностика познавательного интереса учащегося | Октябрь 2023 | Аналитическая справка | Заместитель директора по учебной работе |
| **Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательную деятельность школы** | Создание системы консультационной педагогической, психологической, социальной помощи семьям обучающихся с низкой учебной мотивацией | Индивидуальные беседы с родителями обучающихся: по мере необходимости | Ежедневно | План-график бесед. | Заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители |
| Использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи | Организация продуктивного общения педагогов и родителей в группах в социальных сетях Ежедневное информирование родителей о жизни класса (опоздания, двойки, успехи, события, мероприятия)2. Беседы по теме: «Режим подростка. Умение распределять свое время».3. Беседа – обсуждение «Трудный возраст. Этапы взросления, проблемы и возможные пути решения». При необходимости индивидуальное консультирование в личных сообщениях.4. Решение разных текущих вопросов, информирование родителей о делах класса, предстоящих КР, поведении, внешнем виде. | Ежедневно | Анализ чатов в социальных сетях | Классные руководители 8-х классов |
| Совместные мероприятия родителей и обучающихся1. Конкурс - смотр песни и строя «Красив в строю – хорош в бою» - 21.02;2. Гуляния «Широкая Масленица» - 22. 02;3. Семейный калейдоскоп – 28.024. Праздник 8 марта (поздравляем мам, одноклассниц) – 7.03;5. Выход на «Столбы» - 14.04;6. Экскурсии в ВУЗы и колледжи города «Дни открытых дверей» с привлечением родителей – по приглашению учебных заведений г. Красноярска (ориентировочно март – апрель);7. Концерт посвященный очередной годовщине Великой Победы «Землянка» - 5.05;8. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа». – 109.9. День здоровья. Акция «В здоровом теле – здоровый дух!» - сентябрь 2023.10. Праздник ко Дню матери «Мы славим женщину-мать». (подготовка семейного праздника, подарков для мам, концертных номеров для мероприятия). – ноябрь 2023.11. Беседа «Твоя безопасность в школе и дома».Проигрывание ситуаций. – январь 2023. | Февраль – декабрь 2023 |  План-график, разработки мероприятий | Заместитель директора по воспитательной работе |
| Поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей) | 1. Родительский урок «Как помочь и не навредить ребенку в учебе», 2. «Ресурсы семьи в повышении учебной мотивации», |  Апрель, октябрь 2023 | План-график, разработки мероприятий | Заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, социальный педагог |
| 3. Проведение родительских собраний на тему детско-родительских отношений: «Как найти общий язык с подростком», «Возрастные особенности подростка и учебная мотивация», | Март 2023, октябрь 2023 | Протоколы собраний | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог - психолог |
| Мониторинг удовлетворённости родителей качеством услуг в форме анкетирования | Май 2023 | Анализ анкет, Аналитический отчет | Заместитель директора по воспитательной работе |

**5. ИСПОЛНИТЕЛИ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Исполнители:

Назаренко Т.К. – директор школы,

Ганусова Н.В. – заместитель директора по УВР,

Федорович Т.Г. – заместитель директора по УВР,

Полищук Н.А.. – заместитель директора по ВР,

Псарева О.А., Тарасова С.И. – педагоги - психологи,

Риттер О. В. - социальный педагог,

Завадская Е.В. – завхоз.

Педагогические работники школы.

Порядок управления и реализации программы:

- Отчеты классных руководителей, руководителей школьных методических объединений, на совещаниях при заместителях директора – один раз в четверть.

- Доклад директора на Педагогическом совете (один раз в год).

- Отчет о результатах самообследования школы (ежегодно).

- Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет Методический Совет школы, директор школы.

- Родительская общественность знакомится с реализацией Программы через сайт школы, ежегодный Публичный доклад директора о деятельности школы.