ВЕРСИЯ ПОДГОТОВКИ проектНОго материала

| ОУ МБОУ «Средняя школа № 555» | Территория г. Качинск, Фрунзенский район |
| --- | --- |
| Тема проекта «Школьные меридианы» |  |
| Требования внешней среды - Обеспечение образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. - Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - Необходимо поднимать уровень воспитанности школьников и повышать эффективность воспитательной работы. | Ссылка - п. 9 и п. 10 ФГОС начального, основного, среднего общего образования (утв. МОН РФ от 06.10.2009 г., утв. МОН РФ от 17.12.2010 г., утв. МОН РФ от 17.05.2012 г.) - «… наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни» (из Концепции) - Родители обеспокоены увеличением негативных проявлений в отношениях между учащимися (из анкет родителей) |
| Проблема Невозможность в существующем укладе школы со сложившимся обособлением обучающихся при разделении по классам и по уровням образования, не смотря на многочисленные мероприятия воспитательного характера, обеспечить полноценное формирование личностных и метапредметных образовательных результатов (в соответствии с ФГОС) как системы результатов и деятельностей для повышения качества освоения предметного содержания, а также для передачи социально-значимого опыта и традиций от старших учащихся младшим. | Причины проблемы - Образовательный процесс (воспитание и обучение) - учебно-воспитательный процесс организован в составе одновозрастных групп (классов) и направлен на достижение учебных целей по освоению предметного содержания; - воспитательная работа ведется после уроков через проведение различных мероприятий с показателем массовости присутствия без задачи охвата каждого обучающегося; - ... - Педагогическая деятельность: - педагоги сосредоточены на достижении результатов обучения по своему предмету и на успехах учащихся своих классов; - педагоги не осознают важности выстраивания системы деятельностей обучающегося, в которых могут формироваться личностные и метапредметные образовательные результаты; - педагоги не выделяют (или не знают, или не применяют) необходимые педагогические средства, формы и способы организации деятельности обучающихся для формирования личностных и метапредметных образовательных результатов; - … - Управленческая деятельность: - Отсутствие приоритетов и стимулов формирования личностных и метапредметных образовательных результатов; - … |
| Цель Создание школьного уклада как среды формирования личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования посредством организации воспитательной работы «по меридианам». Под «меридианами» понимаются разновозрастные группы, объединяющие обучающихся старшей, основной и начальной ступени. Приоритеты формирования личностных и метапредметных образовательных результатов: - Ответственность за свои поступки, за взятые обязательства, за дело, за совместную деятельность; - Уважительное отношение к старшим и заботливое отношение к младшим; - Умение осуществлять целеполагание в составе группы, сопоставляя внешние требования, потребность, условия и способы достижения цели. - Умение сотрудничать в группах разного состава и возраста; - … | Задачи - Организовать деятельность «меридианов», как разновозрастных групп, охватывающих всех обучающихся школы и объединяющих классные коллективы старшей, основной и начальной ступени. - Организовать учебную и внеучебную деятельность с использованием форм организации освоения учебного материала, позволяющих формировать систему личностных и метапредметных образовательных результатов. - Сформировать представления о приоритетах формирования личностных и метапредметных образовательных результатов, формах, способах и педагогических средствах соответствующей учебной и внеучебной деятельности. |
| Критерий достижения цели - Отношения между обучающимися и взрослыми имеют уважительный, приветливый, дружелюбный характер с проявлениями взаимопомощи в учебной и внеучебной деятельности. - Учащиеся при организации деятельности в составе группы сопоставляют внешние требования, потребности, условия и способы достижения цели, осознавая степень ответственности за выполнение работ. - Приоритеты формирования личностных и метапредметных образовательных результатов изложены в образовательной программе школы, в рабочих программах учителей и планах воспитательной работы. - Рабочие программы по предметам и планы воспитательной работы содержат формы организации учебной и внеучебной деятельности, позволяющие формировать приоритетные личностные и метапредметные образовательные результаты - План воспитательной работы школы содержит не менее двух общешкольных мероприятий, показывающих общую деятельность «по меридианам». - Планы воспитательной работы классных руководителей содержат события и мероприятия взаимодействий внутри «меридиана», направленные на формирование личностных и метапредметных образовательных результатов. - … |  |

| Ожидаемый результат |  |  | Мероприятия |  | Ресурс (кадры, финанс-эконом, мат-техн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | 1. | Деятельность каждого «меридиана» охватывает обучающихся старших (9-11), средних (5-8) и начальных (1-4) классов. | - Семинар классных руководителей по организации воспитательной работы «по меридианам» - Совещание при директоре по формированию «меридианов» и организации деятельности. - Классные часы по организации работы «меридиана» - Родительские собрания по участию родителей в мероприятиях «меридиана». - … |  | Кадры: Заместитель директора по воспитательной работе Веснина Л.А. Орг.группа: Елина Н.Н., Суров А.В., Бойченко З.Ф., Федюшина М.Н., Коваль А.Б., Краско В.А. Финанс-эконом: уточнение должностных обязанностей педагогов, стимулирующие надбавки. Мат-техн: каб. 1-04, ноутбук, принтер, проектор, бумага (5 п.) |
|  | 2. | Учебная и внеучебная деятельность ведётся в соответствии с рабочими программами по предметам и планами воспитательной работы и направлена на приоритетные личностные и метапредметные образовательные результаты. | - Цикл семинаров по разработке рабочих программ с учителями-предметниками. - Цикл семинаров по разработке планов воспитательной работы с классными руководителями. - … |  | Кадры: Заместители директора по учебно-воспитательной работе Жуйкова А.А. Зиновьева М.С. Финанс-эконом: в рамках должностных обязанностей. Мат-техн: каб. 1-04, ноутбук, проектор, принтер, бумага (5 п.) |
|  | 3. | Педагоги знаю приоритеты формирования личностных и метапредметных образовательных результатов, педагогические средства, формы и способы организации соответствующей учебной и внеучебной деятельности | - Цикл управленческих семинаров по определению приоритетов формирования образовательных результатов. - Семинар с педагогами по согласованию приоритетных образовательных результатов, педагогических средств, форм и способов организации учебной и внеучебной деятельности. - … |  | Кадры: Директор Сенцов П.Л. Группа разработчиков: Веснина Л.А., Зиновьева М.С., Кутепова О.В., Ардова Д.И., Орлова Л.Б.. Инин Р.Д. Финанс-эконом: в рамках должностных обязанностей. Мат-техн: 2-01, ноутбук, принтер, бумага |
| Риски Невыполнение договорённостей отдельными классными руководителями и учителями-предметниками. Пассивное участие отдельных педагогов |  |  |  | Компенсация, преодоление рисков Повышенный контроль за выполнением договорённостей. Отслеживание степени участия и взятия ответственности. Общие обсуждения рефлексивно-аналитического характера Административные воздействия |  |
| Дополнительный эффект Позитивное отношение родителей и общественности к школе. |  |  |  | Возможности использования дополнительного эффекта Привлечение средств на нужды школы и других форм помощи. |  |