## ГУО от ОУ
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
Семинары стратегической группы ГУО Анализ степени решения задач августовского педсовета 2017 года
.08
Анализ степени решения задач августовского педсовета 2017 года и оформление задач на 2018-2019 уч.год
Августовский педсовет
.10
.10
.11
.11
.12
.12
.01
.02
.02
.03
.03
.04
.04
.05
.05
.06
.06
.09
.09
30.01
1.1. Предоставление в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического (методического) совета ОУ приоритетов формирования образовательных результатов в переходах от ступени к ступени согласно самоопределению
30.03
1.2. Предоставление в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического (методического) совета ОУ с представлением ВСОКО в аспекте выделенных приоритетов в планируемых образовательных результатах и показателей их формирования с обоснованием выбора согласно самоопределению
30.04
1.3. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: а) методы, технологии обеспечения включённости обучающихся в образовательный процесс
(в т.ч. с использованием формирующего оценивания) для повышения качества образования
с учетом индивидуальных особенностей развития и здоровья;
б) реализуемые планы повышения квалификации с указанием тематики курсов;
в) формы и содержание профессионального развития педагогов с обоснованием выбора согласно самоопределению
.03
Семинар ГУО по результатам материалов ОУ формирования образовательных результатов
30.05
1.4.+2.3. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ о формировании корпоративной культуры: - с выделенными компонентами культурно-воспитывающей инициативной среды;
- с описанием форм и способов формирования определённых элементов корпоративной культуры с обоснованием их выбора;
- с описанием содержания и форм образовательного сотрудничества
30.11
2.2. Представление в КИМЦ:
- перечня проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих кадров.
- перечня необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур для реализации программы профессионального развития педагогических и управленческих кадров.
30.03
2.1. Размещение программы персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров на сайте ОО
2.3. Предоставление в КИМЦ отчёта ОУ для ГУО с указанием количества участников и содержания мероприятий, объединяющих взросло-детский коллектив ОУ
3.4. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по использованию ресурса городских организаций в 2017-2018 учебном году, в т.ч. как образовательного ресурса с указанием достигнутых образовательных целей.
4.1. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по продуктивным формам взаимодействия с родителями и общественностью, обеспечившим открытость и решение проблем ОУ.
4.2. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по образовательному партнёрству ОУ с организациями социальной сферы, культуры, спорта
30.06

## ГУО события
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
Фестиваль инфраструктурных решений
Оформление каталога инфраструктурных решений
10.11
.02
30.04
.05
Подготовка методического фестиваля успешных практик дошкольного образования
Методический фестиваль успешных практик дошкольного образования
01.04
.12
Профессиональный конкурс «Лучшая методическая разработка педагога дошкольного образования»
.02
Конкурс "Воспитатель года 2018"
10.01
.03
Конкурс "Учитель года 2018"
01.11
26.01
22.01
«Методическая неделя» молодых педагогов»
30.04
Конкурс «Педагогический дебют»
.10
День Учителя
.09
День Воспитателя
.12
Битва хоров
.04
Фестиваль молодых педагогов
.02
Директорский капустник
.03
Театральные гастроли
.02
Педагогический QUIZ
.03
Вернисаж талантов педагогов
30.12
Создание виртуальной площадки для амбициозных педагогов и их амбициозных идей
30.04
Цикл семинаров по разработке стратегии развития МСО с учётом стратегии социально-экономического развития Красноярска
01.11
20.01
Акция 115 дней на "Столбах"
.02
Фестиваль по взаимодействию с родителями
.11
Конференция по преемственности дошкольного и начального образования
06.10
Гражданский форум "Город и дети"
30.05
Лекторий "Информация. Проблема. Мысль"
01.10
30.05
Обновление системы мониторинга ОУ и МСО
.11
Театральная жемчужина

## ОбрРез-ты 1.1.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1.1. "Переходы"
Выделение в ОУ:
- ключевых приоритетов формирования образовательных результатов в переходах от ступени к ступени;
- ведущих образовательных технологий (форм, способов организации обчения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени;
- процедур оценивания образовательных результатов в завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени;
- условий, форм и способов адаптации обучающегося в начале образования на очередной ступени.
Создание в ОУ организационно-управленческих условий по обеспечению достижения выделенных приоритетных образовательных результатов
30.01
Семинары КИМЦ по методическому сопровождению инициативных ОУ
Анализ материалов ОУ, подготовка аналитической справки в ГУО, оформление методических рекомендаций по приоритетам формирования образовательных результатов
01.04
30.01
Оформление методических рекомендаций по построению образовательных переходов
.08
30.06
Обсуждение на Совете директоров методических рекомендаций по построению образовательных переходов
30.06
Предоставление в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического (методического) совета ОУ приоритетов формирования образовательных результатов в переходах от ступени к ступени
Семинары творческих групп КИМЦ по выделению:
- ключевых приоритетов формирования образовательных результатов в переходах от ступени к ступени;
- ведущих образовательных технологий (форм, способов организации обчения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени;
- процедур оценивания образовательных результатов в завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени;
- условий, форм и способов адаптации обучающегося в начале образования на очередной ступени;
- организационно-управленческих условий для обеспечения достижения выделенных приоритетных образовательных результатов.
30.01
Обучающие и рефлесивно-аналитические семинары по построению образовательных переходов
.04
Обсуждение методических рекомендаций на Совете директоров ОУ по приоритетам формирования образовательных результатов
.03
Семинар ГУО по результатам материалов ОУ формирования образовательных результатов
01.03
30.06
30.10
Постоянно действующий семинар сотрудников КИМЦ
Цикл семинаров творческих групп по переходам
30.02
Анализ ФГОС ОО и научно-методических материалов

## ОбрРез-ты 1.2.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1.2. "ВСОКО"
Выделение в ОУ ключевых приоритетных на 2018-2019 уч.год образовательных результатов (качеств, умений, процент освоения предметов) на каждой ступени.
Разработка в ОУ критериев оценки выделенных образовательных результатов, способов их оценивания и предъявления.
Разработка в ОУ ключевых показателей процесса формирования выделенных образовательных результатов в ВСОКО.
Создание в ОУ организационно-управленческих условий по обеспечению достижения выделенных приоритетных образовательных результатов
30.03
Семинары КИМЦ по методическому сопровождению инициативных ОУ
Анализ материалов ОУ и подготовка аналитической справки в ГУО по ВСОКО в аспекте выделенных приоритетов в планируемых образовательных результатах и показателей формирования
30.06
01.04
Оформление методических рекомендаций по ВСОКО в аспекте формирования ключевых образовательных результатов
.08
Обсуждение на Совете директоров методических рекомендаций по ВСОКО в аспекте формирования ключевых образовательных результатов
Предоставление в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического (методического) совета ОУ с представлением ВСОКО в аспекте выделенных приоритетов в планируемых образовательных результатах и показателей их формирования с обоснованием выбора согласно самоопределению
30.06
30.06
Семинары творческих групп КИМЦ:
- по выделению ключевых приоритетных образовательных результатов (качеств, умений, процент освоения предметов) на каждой ступени;
- по разработке критериев оценки выделенных образовательных результатов, способов их оценивания и предъявления;
- по разработке ключевых показателей процесса формирования выделенных образовательных результатов в ВСОКО;
- по созданию организационно-управленческих условий для обеспечения достижения выделенных приоритетных образовательных результатов.
.06
Апробация модели ВСОКО начальной школы и оформление опыта МБОУ СШ № 46, МАОУ СШ № 137
Цикл семинаров и оформление результатов внедрения разработанной модели ВСОКО для начальной школы из опыта МБОУ СШ № 46, МАОУ СШ № 137
Семинары с творческими группами отдельных ОУ по системе формирующего оценивания в начальной школе.
Разработка и оформление методических рекомендаций по внедрению системы формирующего оценивания в начальной школе
Обсуждение на Совете директоров результатов и эффектов внедрения модели ВСОКО для начальной школы
.06
Семинар ГУО по результатам материалов ОУ по ВСОКО
30.12
Анализ научно-методической литературы по ВСОКО и формирующем оценивании
30.04
Цикл семинаров творческой группы зам.директоров школ
Оформление модельных представлений
30.06
Работа 6 площадок обучения управленцев ДОУ. Проектно-аналитические семинары с управленцами ДОУ.
Работа групп по разработке методических рекомендаций по структуре системы оценки качества ДО и процедур оценки. Семинар с заведующими ДОУ.

## ОбрРез-ты 1.3.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1.3. "Включённость"
2.1. "Кадровое обеспечение"
1.3.1. Выявление в ОУ приёмов, методов, технологий, потенциально обеспечивающих в условиях конкретного учреждения включённость детей в образовательный процесс с учётом их особенностей развития и здоровья.
1.3.2. Обеспечение в ОУ повышение квалификации по включённости обучающихся в образовательный процесс, используя различные формы профессионального развития педагогов (обмен опытом, семинары и т.п.).
2.1.1. Разработать в ОУ программу персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров:
- с выделением аспекта освоения (совершенствования) способов индивидуализации обучения (воспитания) и обеспечения включённости в организуемый образовательный процесс;
- с направленностью на реализацию требований ФГОС общего образования;
- с повышением компетентности в работе в компьютерных средах;
- с освоением дистанционных форм образования и электронных образовательных ресурсов.
2.1.2. Размещение информации, отражающей повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров, на сайте ОУ.
30.04
Деятельность методических объединений
Анализ реализации планов ОУ и подготовка справки для ГУО по профессиональному развитию педагогических и управленческих кадров в аспекте освоения приёмов, методов, технологий, обеспечивающих включённость
30.06
01.05
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: а) методы, технологии обеспечения включённости обучающихся в образовательный процесс
(в т.ч. с использованием формирующего оценивания) для повышения качества образования
с учетом индивидуальных особенностей развития и здоровья;
б) реализуемые планы повышения квалификации с указанием тематики курсов;
в) формы и содержание профессионального развития педагогов с обоснованием выбора согласно самоопределению
30.06
.05
Подготовка методического фестиваля успешных образовательных практик и представление на сайте КИМЦ инновационных практик
Методический фестиваль успешных образовательных практик
01.06
Анализ деятельности методических объединений
01.04
01.06
1. Анализ научно-методической литературы и источников Интернет в аспекте технологий, обеспечивающих включённость детей в образовательный процесс.
2. Анализ программ дополнительного профессионального образования, предлагаемых структурами повышения квалификации.
3. Выявление в деятельности ОУ позитивного опыта по включённости детей в образовательный процесс с использованием формирующего оценивания, обеспечивающего повышение качества освоения содержания образования
01.02
01.06
Оформление КИМЦ заказа на повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров по освоению приёмов, методов, технологий, обеспечивающих включённость
.08
Августовский педсовет
Организация на сайте КИМЦ обсуждения инновационных практик по реализации образовательной программы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
Анализ деятельности сети МО и перспективы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.

## ОбрРез-ты 1.4.+2.3.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1.4. "Школьный уклад"
2.3. "Корпоративная культура"
Выявление в ОУ основных компонентов культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей в конкретной образовательной организации.
Выявление в ОУ основных компонентов корпоративной культуры образовательной организации, форм и способов формирования.
Проведение мероприятий по становлению корпоративной культуры.
Организовать взаимодействия педагогов внутри образовательной организации и с партнёрами в других организациях города в формах образовательного сотрудничества
Апробация форматов организации профессиональных проб школьников совместно с ВУЗами, ССУЗами, предприятиями в формате сетевого взаимодействия.
30.05
30.06
01.06
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
Предоставление в КИМЦ отчёта ОУ для ГУО с указанием количества участников и содержания мероприятий, объединяющих взросло-детский коллектив образовательной организации
.10
30.06
Работа КИМЦ по выявлению компонентов и способов формирования корпоративной культуры с выделенными компонентами культурно-воспитывающей инициативной среды.
Серия семинаров для заместителей директоров по ВР «Личностные результаты ФГОС: приоритеты, формы и способы формирования, возможности воспитательной системы школы»
.08
Августовский педсовет
Проведение в ОУ мероприятий, объединяющих взросло-детский коллектив образовательной организации
Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ о формировании корпоративной культуры: - с выделенными компонентами культурно-воспитывающей инициативной среды;
- с описанием форм и способов формирования определённых элементов корпоративной культуры с обоснованием их выбора;
- с описанием содержания и форм образовательного сотрудничества
30.06
Подготовка аналитической справки о корпоративной культуре
.11
.12
.02
.03
.04
.05
30.06
Анализ форм и способов формирования элементов корпоративной культуры
30.04
01.11
Цикл образовательных семинаров о корпоративной педагогической культуре
30.06
01.10
Организация деятельности клуба молодых педагогов на сетевой основе
01.03
Лекция Хасана Б.И. "Корпоративная культура"
.11
Цикл семинаров СтратКоманды по становлению в ОУ корпоративной культуре
Оформление методических рекомендаций
по становлению в ОУ корпоративной культуре
30.12
30.04
Анализ научных представлений о школьном укладе
Цикл семинаров с заместителями директоров школ по воспитательной работе о школьном укладе
Оформление методических рекомендаций
по школьному укладу

## Кадры 2.1.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
2.1. "Кадровое обеспечение"
2.1.1. Разработать в ОУ программу персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров:
- с выделением аспекта освоения (совершенствования) способов индивидуализации обучения (воспитания) и обеспечения включённости в организуемый образовательный процесс;
- с направленностью на реализацию требований ФГОС общего образования;
- с повышением компетентности в работе в компьютерных средах;
- с освоением дистанционных форм образования и электронных образовательных ресурсов.
2.1.2. Размещение информации, отражающей повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров, на сайте ОУ.
30.06
Деятельность методических объединений по выделению проблем педагогической и управленческой деятельности
30.06
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
Размещение программы персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров на сайте ОО
30.06
01.06
Анализ деятельности МО
Рефлексивно-аналитические семинары с заместителями и руководителями ОУ по выделению проблем педагогической и управленческой деятельности
.08
30.06
Информационно-методическая поддержка инициатив и тиражирования передового опыта работы по ФГОС ДО и ОО
Школы: «Молодого заведующего»; «Старшего воспитателя»; «Молодого воспитателя»; «Молодого педагога»
Ведение на сайте КИМЦ страницы для молодых педагогов
01.06
01.10
Августовский педсовет
30.05
1. Анализ научно-методической литературы и педагогической практики в аспекте образовательных технологий.
2. Презентация эффективных практик ОО районов города по темам и направлениям, актуальным для сферы образования (не менее 3 открытых методических мероприятий в месяц, охват - не менее 100 участников).
3. Семинары, методические форумы, дни открытых дверей согласно Календарю методических событий
1. Составление реестра наличия в ДОУ программ проф.развития.
2. Поиск ресурса решения проблем ДОУ и анализ возможностей структур повышения квалификации.
01.11
Оформление карты проблем ДОУ и потенциальных решений
30.12
30.05
Цикл семинаров творческой группы по оформлению представлений об образовательной деятельности в идеологии КЭД Красноярского стандарта качества образования и по разработке ключевых требований к деятельности педагогов и управленцев.
01.03
Семинары инициативной группы по разработке стратегии развития МСО. Семинары по разработке стратегии развития с инициативной группой руководителей ДОУ

## Кадры 2.2.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
2.2. "ПрофРазвитие"
2.2.1 Оформление в ОУ проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих кадров образовательной организации.
2.2.2. Составление в ОУ реестра необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур для реализации программы профессионального развития педагогических и управленческих кадров
30.11
1. Оформление КИМЦ карты проблем и перечня актуальных задач проф.развития
2. Составление КИМЦ общего реестра потребности в повышении квалификации для задач проф.развития.
3. Составление реестра наличия в ОУ программ профессионального развития
30.06
15.12
.08
Представление в КИМЦ:
- перечня проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих кадров ОУ.
- перечня необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур для реализации программы профессионального развития педагогических и управленческих кадров ОУ.
30.05
Цикл информационно-методических семинаров по реализации проф.стандарта педагога, по национальной системе учительского роста. Работа творческих групп по направлениям проф.стандарта и проф.развитию педагогов
30.03
2.2.1 Оформление проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих кадров образовательной организации.
2.2.2. Составление реестра необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур для реализации программы профессионального развития педагогических и управленческих кадров
15.04
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
Августовский педсовет
01.10
30.06
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
.10
Рефлексивно-аналитические семинары с заместителями и руководителями ОУ по выделению проблем, связанных с введением профстандартов (в каждом районе)
.08
.11
.12
.02
.03
.04
.05
30.05
Заседания методических объединений учителей по обсуждению новых концепций преподавания учебных предметов и разработке дорожных карт по реализации этих концепций.
Оформление дорожных карт реализации новых концепций преподавания учебных предметов.
01.10
Создание на сайте КИМЦ форума для сетевых сообществ учителей предметников по каждой ветви обсуждений
01.03
Организация на сайте КИМЦ форумов сетевых сообществ учителей по обсуждению новых концепций преподавания учебных предметов с привлечением родительчкой общественности.
01.12
30.06
Выстраивание отношений с требуемыми структурами повышения квалификации работников образования
1. Выстраивание отношений со структурами повышения квалификации
2. Оформление КИМЦ карты проблем и перечня актуальных задач проф.развития
3. Составление КИМЦ общего реестра потребности в повышении квалификации для реализации задач профессионального развития.