Приложение

к приказу ГУО

от27.01.2023 № 45а/п

«Красноярский стандарт качества образования: самоопределение в новой реальности»

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 
на 2022-2023 учебный год

«Красноярский стандарт качества образования» (КСКО) рассматривается как смысловой каркас, обеспечивающий формирование программных представлений о развитии муниципальной системы образования с конкретизацией в соответствии с обновлёнными ФГОС начального и основного общего образования (в части образовательных результатов и необходимых для их достижения условий) и ориентацией на стратегические направления социально-экономического развития города Красноярска.

«Красноярский стандарт качества образования» представляет собой совокупность требований к организации действительно образовательного процесса (обучения, воспитания, развития) для достижения определённых образовательных результатов с необходимостью обеспечить общекультурный уровень жителя столицы Красноярского края и потенциальную основу развития наукоемкого, высокотехнологичного производства, а также предпринимательства во всех сферах жизнеобеспечения города.

«Красноярский стандарт качества образования» в процессе переосмысления общих представлений, сохраняя преемственность 
при целеполагании, в 2022 году придаёт компонентом управления изменениями импульс преобразующей деятельности в дополненной формуле 
КСКО = К + Э + Д + А + Р + С как результат сложения ключевых аспектов, определяющих принципы организации образовательного процесса и управления изменениями: Конкурентоспособность применяемых методов обучения и воспитания,

Эффективность использования существующей и создаваемой образовательной инфраструктуры,

Достоверность образовательных результатов в их применимости в учебной деятельности и социальной практике,

Адекватность применения методов управления, обучения, воспитания,

Развитие человеческого потенциала, определяющего уровень общей культуры и успешность в жизни,

Сотрудничество в решении проблем и задач развития общего образования,

- обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделяемых для возможного формирования личностных результатов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения содержания учебных предметов и уровень воспитанности;

- сохраняя жизнеспособность педагогических и управленческих кадров с побуждением на личностный и профессиональный рост, с готовностью к инновационным преобразованиям и гибкостью в реагировании на возникающие изменения с конструктивным преодолением трудных жизненных ситуаций;

- используя инфраструктуру образовательного учреждения и пространство города Красноярска как образовательную среду, расширяя разносторонние возможности самореализации и формирования гармонично развитой и социально ответственной личности, сберегая и повышая потенциал здоровья;

- выстраивая образовательное партнёрство в идеологии сотрудничества для становления личностных качеств и формирования компетенций горожанина будущего с определёнными характеристиками (функционально грамотный, умеющий работать на результат, обладающий навыками культурного предпринимательства и проектной деятельности, имеющий духовно-нравственный стержень и семейные ценности, проявляющий ответственную инициативу и лидерские качества, способный к кооперации и сотрудничеству, соблюдающий здоровый образ жизни) в проектно-исследовательской, научно-технической и любой значимой социально полезной деятельности.

| Задачи 2022-2023 уч. года | Задачи и действия организаций | Действия и мероприятия КИМЦ | Действия ГУО |
| --- | --- | --- | --- |
| - «Достижение образовательных результатов» |  |  |  |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| - Обеспечить формирование приоритетно выделенной системы ключевых личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), направленных на повышение качества освоения предметного содержания | - Проанализировать влияние формируемых качеств личности и общих универсальных умений (способностей) на их ключевой характер в повышении качества освоения учебных предметов. (октябрь – ноябрь 2022). - Проанализировать формы и способы обучения, используемые при формировании качеств личности и общих универсальных умений (способностей), выделенных для повышения качества освоения учебных предметов, на их действенность и эффективность в условиях образовательной организации. (октябрь – ноябрь 2022). - Проанализировать адекватность и объективность процедур, форм, способов, применяемых для оценивания личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), выделенных для повышения качества освоения учебных предметов (октябрь – ноябрь 2022). - Определить на 2022-2023 учебный год в каждом уровне образования приоритеты в формировании системы ключевых образовательных результатов, выделив 3 (три) качества личности и 3 (три) общих универсальных умения (способности), с учётом рекомендуемой «ядерной» группы результатов КСКО. (октябрь – ноябрь 2022). - Выделить ключевые показатели образовательного процесса (обучения и воспитания), подтверждающие целенаправленность в формировании приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей), заявленных на 2022-2023 учебный год (октябрь – ноябрь 2022) - Составить и утвердить на педагогическом (методическом) совете план мероприятий на 2022-2023 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). (до 30 ноября 2022) - Обеспечить полноту организационно-управленческих условий, направленных на достижение качеств личности и общих универсальных умений (способностей), приоритетно выделенных для формирования в 2022-2023 учебном году. (ноябрь 2022 – июнь 2023) - Проанализировать итоги первого полугодия 2022-2023 учебного года и, при необходимости, скорректировать, педагогическую, методическую и управленческую деятельности по формированию приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). (январь 2023) - Проанализировать достигнутый уровень устойчивости становящихся личностных качеств и общих универсальных умений (способностей) и их влияние на результаты освоения содержания учебных предметов по итогам их формирования в 2022-2023 учебном году. (июнь 2023) - Проанализировать формы и методы, применяемые для формирования и оценивания качеств личности и общих универсальных умений (способностей) по итогам 2022-2023 учебного года. (июнь 2023) | - Мониторинг и анализ выделенных на 2022-2023 учебный год ключевых личностных качеств, общих универсальных умений и навыков работы в цифровой среде как образовательных результатов, актуальных для формирования у обучающихся общеобразовательных организаций согласно ФГОС общего образования и перспектив цифровизации образования. (ноябрь – декабрь 2022) - Анализ соответствия форм и способов образовательной деятельности, используемых для формирования ключевых личностных качеств, общих универсальных умений и навыков работы в цифровой среде, выделенных общеобразовательными организациями на 2022-2023 учебный год. (январь – февраль 2022) - Анализ показателей образовательного процесса, выделенных общеобразовательными организациями для целенаправленного формирования ключевых личностных качеств, общих универсальных умений и навыков работы в цифровой среде. (январь – февраль 2023) - Цикл рефлексивно-аналитических и образовательных семинаров с руководителями общеобразовательных организаций и их заместителями по учебно-воспитательной работе по формированию образовательных результатов в 2022-2023 учебном году. (сентябрь 2022 – апрель 2023). - Анализ материалов общеобразовательных организаций по итогам формирования образовательных результатов в 2022-2023 учебном году. (июнь – август 2023) | - Контроль выполнения задач, поставленных перед ОУ (октябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ материалов мониторинга деятельности образовательных организаций по направлению «Достижение образовательных результатов» (октябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ результатов внешних процедур оценивания (ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ) (октябрь 2022 – август 2023) - Анализ степени достижения формируемых образовательных результатов (август 2022) |
| - Повысить качество образовательного процесса для улучшения результатов обучения по каждому учебному предмету (согласно Федеральному проекту «Современная школа») | - Проанализировать динамику результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и отметок, выставленных педагогами, по итогам 2018-2022 гг. в материалах информационно-аналитических сборников (https://kimc.ms/resursy/analiticheskie-materialy/) и мониторинга по предметам (https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/) (октябрь – ноябрь 2022). - Провести рефлексивно-аналитические семинары методических объединений по учебным предметам с выявлением проблем и успехов в достижении результатов обучения с ориентиром на средний балл 4,00 по итогам года согласно КСКО. (октябрь – декабрь 2022). - Разработать каждому методическому объединению педагогов программу/план мероприятий по повышению (удержанию) качества обучения по итогам года с ориентиром на средний балл 4,00 согласно КСКО. (ноябрь – декабрь 2022). - Провести каждому методическому объединению педагогов семинары по определению содержания и форм организации учебной и внеучебной деятельности по формированию у обучающихся функциональной грамотности в рамках изучения предметного содержания с соответствующей корректировкой рабочих программ. (ноябрь – декабрь 2022) - Расширить поиск форм и способов формирования функциональной грамотности с рефлексивным анализом их разумного применения в рамках учебного предмета и вне учебной деятельности. (январь – апрель 2023) - Организовать мониторинг формирования функциональной грамотности в рамках внутренней системы оценки качества образования. (январь – апрель 2023) - Проанализировать данные мониторинга по формированию функциональной грамотности. (июнь 2023) - Создать условия для разработки и реализации индивидуальных образовательных программ школьников, проявивших выдающиеся способности. (октябрь 2022 – март 2023) - Обеспечить сопровождение и мониторинг реализации индивидуальных образовательных программ школьников, имеющих выдающиеся способности, при освоении содержания основных программ основного и среднего образования с перспективой более широкого использования ИОП для обучающихся с ОВЗ, спортсменов, а также вынужденно пропускающих учебные занятия по болезни и другим уважительным причинам. (октябрь 2022 – май 2023) | - Проведение семинаров с заместителями директоров общеобразовательных организаций по УВР, а также с руководителями городских и районных методических объединений по анализу результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и отметок, выставленных педагогами, по итогам 2020-2022 учебного года. (октябрь – ноябрь 2022) - Содействие освоению учителями лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся. (октябрь 2022 – апрель 2023) - Проведение серии семинаров с заместителями директоров по вопросам формирования у обучающихся функциональной грамотности. (октябрь 2022 – апрель 2023) - Выявление и мониторинг показателей процесса формирования функциональной грамотности и критериев степени сформированности. (ноябрь – декабрь 2022) - Проведение серии семинаров с заместителями директоров по организации мониторинга формирования функциональной грамотности. (январь – февраль 2023) - Анализ сведений, полученных от образовательных организаций, по формированию функциональной грамотности в сопоставлении с результатами обучения. (июнь – август 2023) - Методическое сопровождение и анализ применения индивидуальных образовательных программ в освоении основных образовательных программ основного и среднего общего образования школьниками, имеющими выдающиеся способности, ограничения по здоровью, спортсменами, а также вынужденно пропустившими учебные занятия по болезни и другим уважительным причинам. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Цикл ежемесячных теоретических и практических семинаров по сопровождению муниципальных инновационных базовых площадок по внедрению системы внутриклассного оценивания (формирующее оценивание). (сентябрь 2022 – май 2023) - Организация мероприятий по расширению опыта муниципальных инновационных базовых площадок, внедряющих систему внутриклассного оценивания (формирующее оценивание). (сентябрь 2022 – май 2023) - Реализация муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими учебными результатами. (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Повысить объективность оценивания образовательных результатов и качество внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в части мониторинга образовательного процесса | - Провести рефлексивно-аналитические семинары по объективности оценивания результатов обучения (ноябрь 2022, январь, апрель 2023). - Проанализировать, и при необходимости уточнить во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), показатели формирования приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей), принятых на 2022-2023 учебный год. (февраль 2023) - Провести рефлексивно-аналитический семинар о процедурах и объективности оценивания приоритетно формируемых качеств личности и общих универсальных умений (способностей). (март 2022) | - Анализ материалов образовательных организаций об объективности оценивания образовательных результатов и качестве мониторинга образовательного процесса согласно ВСОКО (июнь - август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023). |
| - Совершенствовать систему воспитания - в части целенаправленного формирования приоритетно выделяемых качеств личности и социальных умений как образовательных результатов и - в части гармоничного развития в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом и физиологическом (согласно Федеральным проектам «Успех каждого ребёнка», «Патриотическое воспитание», «Социальная активность» и цели Национального проекта «Образование» | - Выделить 3 (три) личностных качества и 3 (три) социальных умения из группы личностных результатов и из группы метапредметных результатов ФГОС ОО с учётом рекомендуемой «ядерной» группы КСКО для их целенаправленного формирования в 2022-2023 учебном году средствами воспитательной работы. (октябрь – ноябрь 2022) - Провести серии семинаров классных руководителей, педагогов-организаторов, социальных педагогов, руководителей и преподавателей программ дополнительного образования, по определению содержания и форм воспитательной деятельности по формированию выделенных личностных качеств и социальных умений, заявленных на 2022-2023 учебный год. (октябрь – ноябрь 2022) - Выделить ключевые показатели целенаправленного формирования средствами воспитательной работы выделенных личностных качеств и социальных умений, заявленных на 2022-2023 учебный год. (октябрь – ноябрь 2022) - Составить и утвердить на педагогическом (методическом) совете план мероприятий по обеспечению целенаправленного формирования выделенных качеств личности и социальных умений средствами воспитательной работы в 2022-2023 учебном году. (до 30 ноября 2022) - Обеспечить реализацию рабочей программы воспитания и выполнение календарного плана воспитательной работы образовательной организации с учётом формирования приоритетно выделенных качеств личности и социальных умений. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить полноту организационно-управленческих условий, направленных на формирование качеств личности и социальных умений в 2022-2023 уч.году. (ноябрь 2022 – июнь 2023) - Проанализировать формы и методы воспитания по целенаправленному формированию выделенных личностных качеств и социальных умений по итогам 2022-2023 учебного года. (июнь – август 2023) - Включить в каждую программу дополнительного образования цели, задачи, формы и способы воспитания гармонично развитой личности в 4-х аспектах развития: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – декабрь 2022) - Осуществлять реализацию рабочих программ воспитания, подготовку и проведение мероприятий согласно планам воспитательной работы с учётом 4-х аспектов гармоничного развития: интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного и физиологического. (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Разработка содержательно-методических условий формирования и проявления личностных качеств и общих социально значимых умений для соответствия базовым российским ценностям, региональным культурным и духовным традициям в общеобразовательных организациях города Красноярска (сентябрь – декабрь 2022) - Организация серии семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе о возможном формировании личностных качеств и социальных умений. (ноябрь – декабрь 2022) - Мониторинг и анализ возможного формирования личностных качеств и социальных умений, выделенных для целенаправленного формирования в 2022-2023 учебном году средствами воспитательной работы. (ноябрь 2022 – июнь 2023) - Методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Реализация программы наставничества для обучающихся, в том числе в части формируемых личностных качеств и социальных умений (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организация и проведение открытого городского фестиваля «Столичное образование» для проявления и оценивания приоритетно формируемых личностных качеств и социальных умений (октябрь – ноябрь 2022) - Организация и проведение Городского фестиваля инновационных проектов и лучших воспитательных педагогических практик в целях выявления и распространения инновационного опыта. (май – июнь 2023) - Тиражирование лучших практик воспитания (октябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг деятельности образовательных организаций в области воспитания и социализации, поддержки и развития талантов, профориентации по показателям, утвержденным в Концепция воспитания и социализации обучающихся города Красноярска на 2021-2025 гг. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ данных мониторинга деятельности образовательных организаций в области воспитания, социализации и профориентации, в том числе. в аспекте формируемых личностных качеств и социальных умений (июнь – август 2023) - Анализ степени возможного достижения формируемых личностных качеств и социальных умений как образовательных результатов воспитательной работы. (июнь – август 2023) - Мониторинг и анализ отражения 4-х аспектов развития гармонично-развитой личности в рабочих программах воспитания и проводимых мероприятиях согласно планам воспитательной работы (июнь – август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023). |
| - Создать многообразие возможностей раскрытия и развития способностей и талантов школьников для достижения успеха в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности на основе проявления инициативно-ответственного действия (согласно Федеральным проектам «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребёнка» и «Социальная активность»). | - Выявлять склонности, задатки, таланты и способности школьников для их позитивного развития с возможностью достижения успеха в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организовать с высокомотивированными учащимися разработку индивидуальных образовательных программ и обеспечить их реализацию, в том числе в сетевом, межведомственном формате (октябрь 2022 – май 2023) - Обеспечить широкий охват обучающихся проводимыми на школьном уровне предметными олимпиадами, творческими конкурсами и соревнованиями. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Способствовать развитию способностей и талантов обучающихся, а также становлению личностных качеств с формированием патриотизма и позитивной гражданской позиции на основе побуждения к инициативно ответственному действию в различных видах творческой, социально-значимой, научно-исследовательской деятельности. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить возможность проявления инициативы, вовлечённость и широкий охват обучающихся в мероприятиях, проводимых согласно примерному календарному плану воспитательной работы, утверждённому Министерством просвещения на 2022-2023 учебный год. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Содействовать более широкому развитию добровольчества, повышая мотивацию школьников и педагогов к участию в волонтёрской деятельности (согласно Федеральному проекту «Социальная активность») (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Определение перечня основных предметных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, предоставляющих многообразие возможностей достижения успеха и реализации потребностей, талантов и способностей школьников. (сентябрь 2022) - Методическое сопровождение образовательных организаций по разработке и реализации индивидуальных образовательных программ для высокомотивированных обучающихся (октябрь 2022 – июнь 2023) - Реализация Модели муниципальной системы выявления и развития выдающихся способностей и талантов школьников согласно разработанному комплексу мер (декабрь 2022 – июнь 2023) - Осуществление мониторинга участия и достижений школьников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, образовательных и социально значимых мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Выявление и распространение практик и технологий воспитания и социализации, выделяя формирование патриотизма и гражданской позиции. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Координация и определение характера участия обучающихся образовательных организаций в проводимых городских мероприятиях с привнесением образовательной значимости. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Методическая поддержка и сопровождение городских мероприятий при участии обучающихся с решением задачи проверки уровня устойчивости и анализом степени сформированности личностных качеств и умений социального взаимодействия как результатов образования. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организационное и методическое сопровождение деятельности студентов педагогических специальностей в качестве тьюторов-наставников высокомотивированных школьников для подготовки к предметным олимпиадам, творческим конкурсам и соревнованиям (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организационное и методическое сопровождение школьного и муниципального этапов предметных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организация и анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников (школьный и муниципальный этап). (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организация и проведение мероприятий муниципального уровня для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Методическая поддержка психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодежи (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организация акции «Красноярск. Летопись Победы 1941-1945 гг.» с целью формирования среды для развития исследовательской культуры обучающихся посредством создания учебно-исследовательских работ, основанных на изучении материалов о Великой Отечественной войне (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Утверждение приказом ГУО администрации г. Красноярска перечня основных предметных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, предоставляющих возможности достижения успеха и реализации потребностей, талантов и способностей школьников (до 01 октября 2021) - Создание условий развития выявленных задатков, талантов, склонностей и способностей школьников для достижения значимых результатов на региональном, федеральном и международном уровнях. (октябрь 2021 – июнь 2022) - Содействие в организации акции «Красноярск. Летопись Победы 1941-1945гг.» (октябрь 2021 – июнь 2022) |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствовать систему дополнительного образования с целью воспитания гармонично развитой личности (согласно цели Национального проекта «Образование») | - Обеспечить осознание педагогами дополнительного образования важности гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – ноябрь 2022). - Создать условия для реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – ноябрь 2022). - Включить в каждую программу дополнительного образования цели, задачи, формы и способы гармоничного развития личности в 4-х аспектах развития: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – ноябрь 2022). | - Серия семинаров для заместителей директоров общеобразовательных организаций по воспитанию, для директоров учреждений дополнительного образования и их заместителей по осмыслению важности формирования гармонично-развитой личности в 4-х аспектах развития (интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом) при реализации программ дополнительного образования (октябрь – ноябрь 2022) - Мониторинг и анализ отражения 4-х аспектов развития гармонично-развитой личности в программах дополнительного образования (июнь – август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – август 2023) |
| - Совершенствовать механизм формирования образовательных результатов, планируемых в дополнительном образовании | - Определить образовательные результаты, приоритетно выделив не более 3-х личностных качеств и не более 3-х умений с учётом рекомендаций «ядерной» группы результатов КСКО, для целенаправленного формирования в 2022-2023 учебном году, используя ресурс и возможности дополнительного образования. (октябрь – ноябрь 2022). - Выделить ключевые показатели процесса реализации программ дополнительного образования, подтверждающие целевую направленность на формирование приоритетно выделенных личностных качеств и умений, заявленных на 2022-2023 учебный год. (октябрь – ноябрь 2022) - Составить и утвердить на педагогическом (методическом) совете план мероприятий на 2022-2023 учебный год по обеспечению формирования приоритетно выделенных качеств личности и умений при реализации программ дополнительного образования. (до 30 ноября 2022) - Проанализировать итоги первого полугодия 2022-2023 учебного года и, при необходимости скорректировать, педагогическую, методическую и управленческую деятельность по обеспечению достижения приоритетно выделенных качеств личности и умений при реализации программ дополнительного образования. (январь 2023) - Проанализировать по итогам 2022-2023 учебного года степень возможного формирования приоритетно выделенных качеств личности и умений при реализации программ дополнительного образования. (июнь 2023) | - Мониторинг и анализ ключевых личностных качеств, умений как образовательных результатов, выделенных для формирования у школьников в программах дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. (ноябрь – декабрь 2022) - Анализ соответствия организационных форм и способов образовательной деятельности, используемых для формирования ключевых личностных качеств и умений при реализации программ дополнительного образования. (январь – февраль 2023) - Анализ показателей образовательного процесса, осуществляемого при реализации программ дополнительного образования, отражающих целенаправленность формирования ключевых личностных качеств и умений. (февраль – март 2023) - Цикл рефлексивно-аналитических и образовательных семинаров с заместителями директоров по воспитательной деятельности по формированию образовательных результатов при реализации программ дополнительного образования. (декабрь 2022 – апрель 2023). - Анализ степени достижения планируемых образовательных результатов при реализации программ дополнительного образования по материалам образовательных организаций. (июнь – август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – август 2023) |
| - Организовать в системе дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования разнообразные возможности проверки формирования приоритетно выделенных качеств и умений (способностей) в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности (согласно Федеральным проектам «Успех каждого ребёнка» и «Социальная активность»). | - Создать условия для проектно-ориентированной инициативы и возможности проявления инициативно-ответственного действия в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности с проверкой на практике формируемых качеств личности и умений (способностей) (октябрь 2022 – июнь 2023) - Увеличить охват программами дополнительного образования школьников в возрасте от 5 до 18 лет, а также детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (октябрь 2022 – май 2023) | - Серия семинаров для заместителей директоров общеобразовательных организаций по воспитанию, для директоров учреждений дополнительного образования и их заместителей по разработке форм и способов разнообразной проверки образовательных результатов в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности с проявлением инициативно-ответственного действия. (октябрь 2022 – апрель 2023) | - Контроль выполнения задач, решаемых в дополнительном образовании (октябрь 2022 – июнь 2023). |

| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Повысить мотивацию детей и молодёжи к образовательной и социально полезной деятельности через создание «территорий успеха» – зон успешности в соответствии с интересами, потребностями и возрастом (согласно Федеральным проектам «Успех каждого ребёнка» и «Социальная активность»). | - Вывить трудности (с учётом возрастных особенностей развития) в учебной деятельности, в освоении образовательных программ, в социальной адаптации обучающихся с рекомендациями психолого-педагогического сопровождения (сентябрь – декабрь 2022). - Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума (октябрь 2022 – июнь 2023). - Направить сотрудничество с ЦППМСП на повышение мотивации детей и молодёжи к образовательной и социально полезной деятельности. (сентябрь 2022 – июнь 2023). | - Серия рефлексивно-аналитических семинаров по содержанию деятельности психолого-педагогических служб общеобразовательных организаций с участием специалистов ЦППМСП. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ деятельности психолого-педагогических служб образовательных организаций и сотрудничества со специалистами ЦППМСП. (декабрь 2022, апрель 2023, август 2023). | - Контроль выполнения поставленных задач (январь, июнь 2023) |
| - Обеспечить формирование качеств личности и необходимых умений детей с ОВЗ и детей-инвалидов для их самоопределения в возможной перспективе освоения определённой профессиональной деятельности | - Создать в соответствии с нозологическими группами детей с ОВЗ и детей-инвалидов условия и предоставить возможности для развития у них качеств и умений, необходимых для самоопределения в профессиональной деятельности с предоставлением профессиональных проб. (сентябрь 2022 – июнь 2023). - Обеспечить участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в краевом конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс». (апрель – май 2023) | - Серия семинаров по вопросам организации профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, в том числе и в учреждениях дополнительного образования. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Сопровождение реализации муниципальной модели профориентационной работы в рамках деятельности муниципальных базовых площадок. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обобщение опыта работы по организации профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с презентацией на городском мероприятии «Профориентационные мастерские: технологии, методы, приёмы». (март 2023) - Разработка методических рекомендаций по организации профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. (март – май 2023) - Мониторинг участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в краевом конкурсе «Абилимпикс» (апрель – май 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Привнести образовательную значимость организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно с осознанием ведения здорового образа жизни. | - Обеспечить формами отдыха и оздоровления с образовательной значимостью детей в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сентябрь 2022 – август 2023). | - Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (сентябрь 2022 – август 2023) - Анализ реализации программ организации летнего (зимнего) отдыха (оздоровления) в аспекте форм и содержания с образовательной значимостью и осознанием ведения здорового образа жизни. (август – сентябрь 2023) - Анализ результатов оздоровления детей в возрасте от 6 лет до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (август – сентябрь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (сентябрь 2022 – август 2023) |
| - Повысить действенность и эффективность профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учёта. | - Организовать серию мероприятий по правовым вопросам и профилактике правонарушений обучающихся, включая профилактику правонарушений в сети Интернет, с участием представителей МВД, прокуратуры. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить охват программами дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта. (сентябрь 2022 – июнь 2023). | - Анализ деятельности образовательных организаций по действенности и эффективности реализуемых форм и содержания профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. (январь, август 2023) - Анализ охвата программами дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта (декабрь 2022, апрель, июнь 2023) - Методическое сопровождение муниципальных базовых площадок по профилактике отклоняющегося (девиантного) поведения (октябрь 2021 – июнь 2022) - Организация и проведение обучающих семинаров по профилактике отклоняющегося поведения (октябрь 2022 – апрель 2023) - Организация и проведение стажировок для педагогов-психологов ОУ «Оказание психологической помощи несовершеннолетним с девиантным поведением» (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Содействовать профилактике правонарушений во взаимодействии с органами МВД и прокуратуры (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Повысить эффективность и доступность психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и их родителям | - Провести анализ состояния и динамики психического и психологического здоровья детей в образовательном пространстве учреждения. (ноябрь 2022, март, июнь 2023) - Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Организационно-методическое сопровождение сетевого сообщества педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов (сентябрь 2022 – май 2023) - Городской Психологический марафон для родителей (ноябрь 2022) - Разработать для ОУ модели психологических служб (ноябрь 2022 – март 2023) - Мониторинг психологических служб ОУ (март – апрель 2023) - Анализ состояния и динамики психического и психологического здоровья детей в образовательном пространстве учреждения в сотрудничестве со специалистами ЦППМСП (декабрь 2022, апрель, август 2023) | - Содействовать оказанию помощи родителям, имеющих детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (сентябрь 2022 – июнь 2023) |

| - «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| - Совершенствовать педагогическую деятельность для повышения качества освоения учебных предметов (согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда») | - Обеспечить мотивацию педагогов, нацеленную на освоение и применение форм и методов обучения, повышающих качество освоения содержания учебных предметов. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Осуществлять педагогическую деятельность с подбором методик и приёмов обучения, наиболее продуктивно обеспечивающих планируемый результат в конкретных условиях образовательного процесса, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий при работе с удалённым образовательным ресурсом. (октябрь 2022 – май 2023) | - Организационное и методическое сопровождение деятельности городских методических объединений по учебным предметам в части: - реализации предметных концепций; - повышения мотивации школьников к обучению, - форм и методов, повышающих качество освоения предметного содержания. (октябрь 2022 – май 2023) - Организация стажировок учителей на базе муниципальных базовых площадок, имеющих успешный опыт организации образовательного процесса, дающего достойные результаты обучения и воспитания (ноябрь 2022 – апрель 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Расширить методический арсенал владения информационно-коммуникационными технологиями и методами работы с цифровым ресурсом для обеспечения образовательного процесса, в том числе с использованием удалённого электронного образовательного ресурса (согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда») | - Выявить ограничения и определить возможности применения педагогами цифровых средств и технологий в образовательном процессе на 2022-2023 учебный год, в том числе для работы с удалённым образовательным ресурсом. (октябрь 2022) - Выявить образовательные дефициты педагогов в организации и ведении образовательного процесса с использованием цифровых технологий (октябрь 2022) - Создать условия для освоения умений, необходимых в области цифровых технологий для обеспечения образовательного процесса (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Организация деятельности городских базовых площадок по формированию цифровой образовательной среды, в том числе с применением в учебной деятельности дистанционных форм и смешанного обучения (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организация в рамках деятельности городских методических объединений по каждому учебному предмету различных форм освоения способов применения цифровых средств и повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Выявление образовательных организаций МСО, эффективно применяющих цифровые технологии в образовательном процессе и составление каталога «Цифровизация в МСО г. Красноярска». (октябрь 2022 – август 2023) - Методическое сопровождение молодых педагогов по освоению и практическому применению в обучении и воспитании цифровых ресурсов и образовательных платформ, включая работу с удалённым образовательным ресурсом (октябрь 2022 – июнь 2023) - Серия семинаров с заместителями директоров по учебной и воспитательной работе общеобразовательных организаций по дефицитам работы педагогов в цифровой образовательной среде (октябрь 2022 – март 2023) - Анализ существующих в образовательных учреждениях ограничений по применению педагогами цифровых средств и технологий в образовательном процессе, в том числе в условиях работы с удалённым образовательным ресурсом. (апрель 2023) - Анализ образовательных дефицитов педагогов при организации и ведении образовательного процесса с использованием цифровых образовательных ресурсов и технологий, в том числе в условиях работы с удалённым образовательным ресурсом (апрель 2023) - Городская конференция «Цифровые технологии как средство повышения качества образования» (март 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Распространять успешный опыт педагогической и управленческой деятельности образовательных организаций, имеющих статус базовых площадок муниципального, регионального и федерального уровней, для решения актуальных проблем и задач развития образования | - Использовать успешный опыт педагогической и управленческой деятельности образовательных организаций, имеющих статус базовых площадок муниципального, регионального и федерального уровней для решения актуальных проблем и задач развития образования (октябрь 2022 – май 2023) | - Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных базовых площадок для развития МСО г. Красноярска (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Своевременное обновление раздела «Базовые площадки» на сайте КИМЦ с информацией о базовых площадках муниципального, регионального и федерального уровней (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Выявление успешного опыта педагогической и управленческой деятельности образовательных организаций для обновления карты потенциального ресурса и составление реестра разных форм взаимодействия образовательных организаций по актуальным проблемам и задачам развития МСО (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организация различных возможностей представления успешного опыта педагогической и управленческой деятельности по решению актуальных проблем и задач развития образования (октябрь 2022 – июнь 2023) - Диссеминация успешного опыта педагогической и управленческой деятельности базовых площадок через научно-практические конференции и профессиональные конкурсы различных уровней (октябрь 2022 – май 2023) - Организация Фестиваля успешных практик базовых площадок муниципального, регионального и федерального уровней (август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Выстроить систему персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров на основе выявления дефицитов образовательной деятельности и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и национальной системы учительского роста | - Выявить образовательные дефициты педагогической и управленческой деятельности в образовательной организации для персонифицированных программ профессионального развития (октябрь – декабрь 2022) - Обеспечить актуальное повышение квалификации и мастерства педагогов и членов администрации в соответствии с приоритетами развития организации и задачами персонифицированных программ профессионального развития, преимущественно используя «горизонтальное» методическое сотрудничество в рамках своей организации и муниципалитета. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Создать для каждого педагога условия для профессионального развития в соответствии с персонифицированной программой и задачами развития образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС общего образования и федеральных проектов Национального проекта «Образование» (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Составление реестра образовательных дефицитов и карты потенциального ресурса педагогической и управленческой деятельности (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организация «горизонтального» методического сотрудничества образовательных организаций в рамках муниципалитета (октябрь 2022 – июнь 2023) - Формирование целевых заказов по повышению квалификации педагогических и управленческих кадров на основе анализа выявленных образовательных дефицитов, проблем и задач развития образовательных организаций (30 ноября 2022 и 30 марта 2023) - Выстраивание взаимодействий со структурами повышения квалификации работников образования по реализации целевых заказов и по обеспечению профессионального развития педагогических и управленческих кадров для решения проблем и задач деятельности по развитию муниципальной системы образования и образовательных организаций (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров по реализации персонифицированных программ профессионального развития, включая помощь в разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организационно-методическое сопровождение реализации региональной модели наставничества педагогических работников (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг форм и содержания деятельности по наставничеству, организованному в образовательных организациях, в соответствии с муниципальной Дорожной картой по внедрению региональной модели наставничества педагогических работников (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Развивать компетенции (компетентности) профессиональной деятельности управленческих кадров | - Выявить дефициты и разработать персонифицированные программы профессионального развития руководителей и их заместителей в аспектах управления образовательной организацией (октябрь – ноябрь 2022) - Обеспечить реализацию персонифицированных программ профессионального развития руководителей и их заместителей в аспектах управления образовательной организацией. (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Проведение ОДИ-семинара с директорами образовательных организаций «КСКО: самоопределение в реальной действительности». (сентябрь 2022) - Организация образовательных семинаров и стажировок для руководителей и их заместителей по актуальным проблемам и задачам управленческой деятельности (октябрь 2022 – июнь 2023) - Методическое сопровождение разработки программ развития образовательных организаций (сентябрь2021 – июнь 2022) - Организация семинаров для руководителей образовательных организаций, вновь назначенных и со стажем работы до 3-х лет, по аспектам управления образовательной организацией (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организация и методическое сопровождение наставничества для профессионального развития управленческих кадров (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Организация совещаний и семинаров для управленческих кадров МСО г. Красноярска (август 2022 – август 2023) |
| - Осваивать современные и перспективные образовательные технологии, методы обучения и воспитания, эффективно обеспечивающие на уровне основного общего и среднего общего образования: - становление определённых личностных качеств, - владение базовыми знаниями, умениями и навыками, - повышение мотивации к обучению, - включённость (вовлечение) в образовательный процесс (обучение и воспитание) (согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда») | - Организовать поиск и освоение новых для конкретной образовательной организации современных и перспективных образовательных технологий, методов обучения и воспитания, эффективно обеспечивающих на уровне основного общего и среднего общего образования: - становление определённых личностных качеств, - владение базовыми знаниями, умениями и навыками, - повышение мотивации к обучению, - включённость (вовлечение) в образовательный процесс (обучение и воспитание) (октябрь 2022 – май 2023) | - Поиск и методическое сопровождение освоения современных и перспективных образовательных технологий, методов обучения и воспитания, эффективно обеспечивающих на уровне основного общего и среднего общего образования: - становление личностных качеств, в том числе определённых в «ядре» КСКО (воля, ответственность, доброжелательность); - владение базовыми знаниями, умениями и навыками, в том числе определёнными в «ядре» КСКО (анализ, интерпретация, целеполагание); - повышение мотивации к обучению, - включённость в образовательный процесс. (октябрь 2022 – май 2023) - Методическая неделя молодых педагогов «Учитель в начале пути» (январь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Осваивать новые педагогические позиции, задаваемые технологиями организации образовательной деятельности, в том числе дистанционных и сетевых форм обучения с участием организаций муниципальной системы образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание») (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда») | - Организовать освоение педагогических позиций, способов и приёмов педагогической деятельности, новых для педагогов конкретной организации, задаваемых образовательными технологиями и позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты, в том числе посредством дистанционных и сетевых форм обучения с участием организаций муниципальной системы образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание»). (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организовать освоение новых педагогических позиций, задаваемых образовательными технологиями, обеспечивающими вовлечение и включённость обучающихся в образовательный процесс (обучение и воспитание). (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Поиск организационных форм и методов образовательной деятельности с выделением необходимых педагогических и управленческих позиций, эффективно обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов с участием организаций муниципальной системы образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание»), в том числе дистанционных и сетевых форм обучения. (октябрь – декабрь 2022) - Организация освоения необходимых педагогических и управленческих позиций для достижения планируемых образовательных результатов с использованием форм и методов образовательной деятельности с участием организаций муниципальной системы образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание»), в том числе дистанционных и сетевых форм обучения. (январь – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Обновление содержания и технологий обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для возможности выбора обучающимися форм и способов образовательной деятельности с учётом образовательных потребностей (организация обучения по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам) (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда») | - Выявить дефициты действующего педагогического состава во владении содержанием и методами обучения по программам основного общего и среднего общего образования для предоставления возможности выбора обучающимися форм и способов образовательной деятельности с учётом образовательных потребностей (организация обучения по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам). (октябрь – ноябрь 2022) - Организовать на основе анализа дефицитов, выявленных при организации обучения по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам, повышение квалификации и профессионального мастерства, в том числе и за счёт горизонтальных связей в профессиональных сообществах (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Анализ дефицитов в части предоставления в общеобразовательных организациях возможностей выбора обучающимися форм и способов образовательной деятельности для освоения программ основного общего и среднего общего образования с учётом их образовательных потребностей при организации обучения по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ использования в общеобразовательных организациях индивидуальных образовательных программ в освоении школьниками программ основного и среднего общего образования. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ дефицитов и потребности педагогических кадров в организации освоения программ основного общего и среднего общего образования посредством индивидуальных образовательных программ с учётом образовательных потребностей школьников. (октябрь – декабрь 2022) - Семинар с заместителями по учебно-воспитательной работе с представлением имеющихся практик освоение программам основного общего и среднего общего образования с возможностью выбора обучающимися форм и способов образовательной деятельности с учётом образовательных потребностей. (декабрь 2022) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» (согласно Федеральным проектам «Современная школа») | - Обеспечить преподавание предметной области «Технология» в соответствии с современными подходами согласно обновлённому содержанию и Концепции (сентябрь 2022 – май 2023) | - Координация и методическое сопровождение муниципальных базовых площадок по обновлению содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» (сентябрь 2022– май 2023) - Организация площадок для обмена опытом по реализации обновлённого содержания предметной области «Технология» и современным подходам в преподавании (ноябрь 2022 – апрель 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Развивать компетенции анализа образовательной деятельности обучающихся и рефлексии педагогической и управленческой деятельности | - Проводить регулярные семинары педагогов по рефлексии и анализу образовательной деятельности (октябрь 2022 – июнь 2023) - Проводить регулярные управленческие семинары по анализу и рефлексии образовательной и управленческой деятельности (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Проведение рефлексивно-аналитического семинара с заместителями директоров общеобразовательных организаций по анализу образовательной деятельности обучающихся и рефлексии педагогической и управленческой деятельности. (январь 2023) - Проведение рефлексивно-аналитического семинара с директорами общеобразовательных организаций по анализу образовательной деятельности обучающихся и деятельности педагогов с рефлексией управленческой деятельности (февраль 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Повысить квалификацию и профессиональное мастерство педагогических кадров в освоении и применении педагогических средств, позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты | - Обеспечить уровень необходимого профессионального мастерства педагогических кадров в формировании планируемых образовательных результатов, заявленных на 2022-2023 учебный год. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Содействовать участию педагогов в конкурсах, направленных на профессиональное развитие (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Организация деятельности сети методических объединений учителей-предметников по выявлению современных образовательных технологий, способов и приёмов, позволяющих эффективно достигать образовательные результаты, в т.ч. формирование функциональной грамотности. (октябрь 2022 – май 2023) - Организационно-методическое сопровождение педагогов к участию во Всероссийском конкурсе педагогов-наставников (октябрь 2022 – май 2023) Содействие профессиональному развитию - Конкурс «Марафон проектных идей» молодых педагогов (декабрь 2022 – март 2023) - Муниципальный конкурс «Учитель года – 2023» (декабрь 2022 – февраль 2023) - Методическая неделя молодых педагогов «Учитель в начале пути» (январь 2023) - Муниципальный конкурс классных руководителей «Классный классный» (январь – март 2023) - Конкурс «Педагогический дебют» (март – апрель 2023) - Городская неделя логопедии (апрель 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2021 – май 2022) |
| - Активизировать выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности в различных формах подготовки к профессии педагога при использовании ресурса образовательной организации | - Организовать различные формы регулярного вовлечения обучающихся в педагогическую деятельность для понимания перспективы найти себя в профессии педагога (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Мониторинг регулярного вовлечения обучающихся в педагогическую деятельность для понимания перспективы найти себя в профессии педагога с проверкой применимости получаемых знаний и форм организации учебных занятий в деятельности общеобразовательных организаций. (октябрь 2022 – май 2023) - Методическое сопровождение сетевого взаимодействия между КГПУ им В.П. Астафьева и общеобразовательными организациями по деятельности психолого-педагогического классов. (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Стимулирование директоров общеобразовательных организаций за вовлечение обучающихся в педагогическую деятельность (октябрь и декабрь 2022, июнь 2023) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| - Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в освоении и применении педагогических средств, позволяющих достигать планируемые образовательные результаты | - Обеспечить переоформление программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – ноябрь 2022) - Обеспечить условия для разработки педагогами дополнительного образования содержания, форм и способов реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить уровень необходимого профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в формировании планируемых образовательных результатов (октябрь 2022 – июнь 2023). - Содействовать участию педагогов дополнительного образования в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие (октябрь 2022 – июнь 2023). | - Методическое сопровождение переоформления программ дополнительного образования и разработки педагогами дополнительного образования содержания, форм и способов их реализации с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь – декабрь 2022) Содействие профессиональному развитию: - Конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» (январь – март 2023) - Организация площадок для обмена педагогами дополнительного образования разработок по содержанию, формам и способам реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать систему сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, специалистов из других сфер, а также студентов, аспирантов и практиков из реального сектора экономики, не имеющих педагогического образования | - Организовать разработку и реализацию персонифицированных программ совершенствования профессионального мастерства на основе задач развития и выявленных образовательных дефицитов педагогических кадров и специалистов, реализующих программы дополнительного образования (октябрь – ноябрь 2021). - Создать условия реализации персонифицированных программ по совершенствованию профессионального мастерства в разных формах, в том числе за счёт горизонтального обучения в профессиональных сообществах (октябрь 2021 – июнь 2022). | - Методическое сопровождение по разработке и реализации персонифицированных программ совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров и специалистов, реализующих программы дополнительного образования, в том числе за счёт горизонтального обучения в профессиональных сообществах (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организация и методическое сопровождение наставничества для профессионального развития управленческих кадров и педагогов дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023). | - Контроль выполнения поставленных задач (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |  |  |  |
| - Обновить содержательную часть образовательного процесса, отвечающую потребностям детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, с применением современных технологических решений (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребёнка») | - Обеспечить необходимое повышение квалификации педагогических кадров для работы с детьми, имеющими ограничения по здоровью и особые образовательные потребности (октябрь 2022 – июнь 2023). - Организовать повышение квалификации педагогов образовательных организаций и специалистов ЦППМСП в вопросах оказания психолого-педагогической помощи родителям и детям с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, в том числе детям в возрасте до 3 лет. (октябрь 2022 – июнь 2023). - Повысить квалификацию членов психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам определения адаптированных программ и их реализации в условиях общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023). - Организовать сотрудничество специалистов ЦППМСП с психологическими службами общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования по сопровождению педагогических кадров в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. (октябрь 2022 – июнь 2023). | - Организация и методическое сопровождение наставничества для профессионального развития управленческих кадров, педагогов и специалистов в области психолого-педагогической поддержки обучающихся, их родителей и оказания им социальной помощи (октябрь 2022 – июнь 2023). - Анализ форм и содержания сотрудничества специалистов ЦППМСП и образовательных организаций по методическому сопровождению педагогических кадров в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. (декабрь 2022, апрель 2022, август 2023) - Цикл рефлексивно-аналитических семинаров по реализации адаптированных образовательных программ в образовательных организациях (ноябрь 2022 – апрель 2023) - Методическое сопровождение деятельности ЦППМСП и образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Обеспечить сопровождение образовательного процесса обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, а также консультирование их родителей во взаимодействии с ЦППМСП | - Организовать повышение квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций в вопросах психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям. | - Городской Декадник специалистов сопровождения (декабрь 2022) - Городской конкурс «Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса (педагоги-психологи, учителя-дефектологи)» (январь – февраль 2023) - Городской открытый конкурс «Мир вокруг нас» для обучающихся начальных классов с ОВЗ (март 2023) - Конференция по инклюзивному образованию (март 2023) - Педагогический марафон «Практики работы с детьми аутистами» (апрель 2023) - Логопедическая олимпиада, викторина (учащиеся начальной школы, воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада) (апрель 2023) |  |

| - «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» Под инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| - Продолжить поиск и реализацию моделей управления и эффективного хозяйствования муниципальной системы образования | - На сайте образовательной организации своевременно обновлять раздел «Красноярский стандарт качества образования». (сентябрь 2022 – август 2023). - На сайте образовательной организации обновить раздел «Базовая площадка», где размесить действующий приказ о присвоении статуса базовой площадки муниципального, регионального или федерального уровней, план деятельности на 2022-2023 учебный год в соответствии с типом площадки и в течение учебного года своевременно размещать материалы по выполнению плана деятельности базовой площадки (не реже 1 в квартал), а для площадок, продолжающих деятельность разместить аналитический отчёт за предыдущие учебные годы. (до 30 ноября 2022) - Расширять возможности ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности с использованием электронного документооборота («Управление», «Делопроизводство», «Бухгалтерия», «Электронная отчетность» и т.п.). (сентябрь 2022 – июнь 2023). - Совершенствовать обеспечение учебного и воспитательного процесса с использованием электронных средств («Электронные дневники», «Электронное портфолио обучающегося», «Электронный журнал оценки», «Электронный кабинет учителя», «Онлайн образование» и т.п.) (согласно Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»). (сентябрь 2022 – июнь 2023). | - Мониторинг наполнения раздела «Красноярский стандарт качества» на сайтах образовательных организаций. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг деятельности муниципальных базовых площадок по разделу «Базовая площадка» на сайтах образовательных организаций (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг деятельности образовательных организаций в области воспитания и социализации, поддержки и развития талантов, профориентации. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Создание муниципальных комплексов по образовательным технологиям (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ данных мониторинга деятельности образовательных организаций в области воспитания, социализации и профориентации в сопоставлении с формируемыми личностными качествами. (июнь – август 2023) - Анализ данных мониторинга деятельности образовательных организаций в области поддержки и развития талантов в сопоставлении с внеучебными достижениями обучающихся. (июнь – август 2023) | - Рассмотрение материалов мониторинга раздела «Красноярский стандарт качества образования», организованного на сайтах образовательных организаций. (февраль 2023) - Рассмотрение материалов мониторинга раздела «Базовая площадка», организованного на сайтах образовательных организаций (февраль 2023, июнь 2023) - Обеспечить нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение создания и деятельности муниципальных комплексов по образовательным технологиям (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Координация деятельности различных ведомств и служб, направленных на обеспечение безопасного функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством, в том числе по вопросам профилактики интернет-рисков и угроз жизни детей, обеспечивая для этого необходимые условия (сентябрь 2022 – август 2023) |
| - Использовать муниципальный мониторинг деятельности образовательных организаций как формирующий и побуждающий к необходимым преобразованиям в логике становления «Красноярского стандарта качества образования» по направлениям развития МСО | - Использовать материалы муниципального мониторинга в системе рефлексивно-аналитических семинаров управленческих команд (ноябрь 2022, январь, март, август 2023) | - Работа с базами данных ЦОКО, КИАСУО, BUS.GOV.RU по анализу, обработке данных и представлению в муниципальном мониторинге по направлениям развития МСО: - «Достижение образовательных результатов» (сентябрь – октябрь 2022) - «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» (ноябрь 2022) - «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» (февраль 2023) - «Образовательное партнёрство в достижении образовательных результатов» (март 2023) - «Достижение образовательных результатов: внеучебные достижения» (май 2023) (сентябрь 2022 – август 2023) | - Анализ деятельности образовательных организаций по показателям муниципального мониторинга (январь и август 2023) |
| - Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных на повышение качества образовательного процесса в соответствии с образовательной программой и программой развития образовательной организации | - Осуществлять разработку и реализацию проектов, направленных на повышение качества образования в соответствии с задачами развития МСО и программой развития образовательной организации. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - На сайте образовательной организации в разделе «Проектное управление» своевременно размещать материалы только по реализуемым проектам развития (не реже 1 в квартал) (октябрь 2022 – июнь 2023) - Принять участие в Фестивале инфраструктурных решений (август 2023) | - Инициация и реализация проектного управления: - оформление проектных задач развития МСО; (сентябрь – октябрь 2022) - консультирование по проектному управлению; (сентябрь 2022 – июнь 2023) - мониторинг и анализ материалов по проектному управлению, размещенных на сайтах образовательных организаций. (сентябрь, декабрь 2022, март, июнь 2023) - Фестиваль инфраструктурных решений (август 2023) | - Создать условия финансово-экономического обеспечения и стимулирования руководителей организаций в зависимости от степени проявления проектно-ориентированной инициативы и результативности реализации проектов развития МСО (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней (согласно Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда») | - Совершенствовать цифровую среду образовательной организации, предусматривающей использование образовательного электронного ресурса, в том числе и удалённого, для изучения учебного материала, выполнения и проверки заданий, проектной деятельности обучающихся (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить доступ к сети Интернет и безопасную работу с цифровыми образовательными ресурсами с достаточно высокой скоростью в пространстве здания образовательной организации (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Привести структуру и информационное наполнение сайта образовательной организации в соответствие с требованиями «Красноярского стандарта сайта образовательной организации» в части лицевой стартовой страницы. (январь – апрель 2023) - Расширять возможности школьных информационно-библиотечных центров как образовательных пространств с использованием цифрового информационного ресурса и продуктов медиадеятельности в образовательных целях (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Методическое сопровождение совершенствования цифровой образовательной среды образовательных организаций и распространение успешного опыта. (октябрь 2021 – июнь 2022) - Разработка версии структуры и оформления общей стартовой страницы сайтов образовательных организаций и раздела «Красноярский стандарт качества образования». (октябрь – декабрь 2022) - Осуществление технического и методического содействия по приведению сайтов образовательных организаций в соответствие с требованиями «Красноярского стандарта сайта образовательной организации» (октябрь 2022 – июнь 2023) - Методическое сопровождение образовательной медиадеятельности (октябрь 2022 – июнь 2023) - Фестиваль «Цифровизация в образовании» (март 2023) | - Создать условия обеспечения высокоскоростным Интернетом для 100% образовательных организаций г. Красноярска (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Организовать возможность профессионального общения в составе Интернет-сообществ по видам деятельности (руководители, учителя, школьные библиотекари социальные педагоги, специалисты и педагоги дополнительного образования и ЦППМСП) | - Обеспечить возможность повышения квалификации и совершенствования мастерства педагогической и управленческой деятельности посредством общения в профессиональных сообществах, в том числе в сети Интернет. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Содействовать участию педагогических работников в деятельности Интернет-сообществ для профессионального развития. (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Создать условия для общения в профессиональных сообществах по видам деятельности (руководители, учителя, школьные библиотекари социальные педагоги, специалисты и педагоги дополнительного образования и ЦППМиСП) для возможности повышения квалификации и совершенствования мастерства педагогической и управленческой деятельности (сентябрь 2022 – август 2023) | - Осуществление поддержки деятельности профессиональных сообществ управленческих и педагогических кадров (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Совершенствование уклада жизнедеятельности общеобразовательной организации для создания культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей согласно Федеральным проектам «Социальная активность» и «Успех каждого ребёнка» | - Продолжить формирование в укладе жизнедеятельности общеобразовательной организации культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Разработать и провести мероприятия, объединяющие взросло-детский коллектив образовательной организации, как ключевые события 2022-2023 учебного года. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Продолжить работу по совершенствованию корпоративной культуры педагогического коллектива, определяющей характер уклада жизнедеятельности общеобразовательной организации (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Организационно-методическое сопровождение цикла внеурочных занятий «Разговор о важном» (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Организационно-методическое сопровождение реализации Концепции воспитания и социализации обучающихся г. Красноярска на 2021-2025 годы (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Методическое сопровождение реализации программ воспитания образовательных организаций (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Выявление эффективных практик воспитания для создания муниципальных базовых площадок стажировочного типа (октябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг реализации модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Поддержка общеобразовательных организаций, реализующих проекты по формированию уклада жизнедеятельности как культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать механизмы реализации фрагментов образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание») (согласно Федеральному проекту «Современная школа») | - Определить фрагменты содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования в виде образовательных модулей для возможного освоения их в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций (октябрь – декабрь 2022) - Начать проработку возможностей реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций (январь – апрель 2023) - Осуществлять поиск и внедрение инновационных подходов к организации обучения с использованием городского пространства (январь – апрель 2023) | - Методическое сопровождение образовательных организаций по выделению и оформлению содержания программ основного общего и среднего общего образования в виде образовательных модулей для возможной реализации в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организационно-методическое сопровождение поиска новых форм, путей и методов образования при обучении за пределами территории образовательного учреждения, используя городское пространство (октябрь 2022 – июнь 2023) - Организация Городского Конкурса «Урок в городе» с презентацией лучших образовательных практик с использованием городского пространства (май – июнь 2023) | - Создать условия для участия организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций в сетевых формах реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования (октябрь 2022 – май 2023) - Обеспечить нормативно-правовые основания реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уровней с использованием ресурса создаваемой цифровой образовательной среды (согласно Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда») | - Обеспечить возможность освоения содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием онлайн-платформ, онлайн-курсов. (октябрь 2022 – май 2023) - Проработать возможности зачёта результатов освоения содержания онлайн-курсов и образовательных модулей дистанционного образования в реализации программ общего основного и среднего образования (согласно Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда») (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Методическое сопровождение освоения содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием онлайн-платформ (октябрь 2022 – май 2023) | - Обеспечить нормативно-правовые основания реализации общеобразовательных программ с использованием дистанционных форм обучения (онлайн-платформ, онлайн-курсов) (октябрь 2022 – май 2023) |
| - Создать зоны полилингвального общения и деятельности в общеобразовательных организациях с участием иноязычных носителей | - Использовать возможности конкретной общеобразовательной организации по созданию зон полилингвального общения и образовательной деятельности с участием иноязычных носителей (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Организационно-методическое сопровождение деятельности с участием иноязычных носителей в полилингвальной среде образовательных организаций (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Обеспечить нормативно-правовые основания и финансово-экономические условия деятельности иноязычных носителей в общеобразовательных организациях г. Красноярска (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| - Продолжить реализацию концепции развития муниципальной системы дополнительного образования, предполагающей создание образовательной среды с использованием ресурса городских организаций для достижения результатов в соответствии с ФГОС и удовлетворения образовательных потребностей детей школьного и дошкольного возраста. | - Содействовать реализации Концепции развития муниципальной системы дополнительного образования (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить условия для реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Содействовать реализации Концепции развития муниципальной системы дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) - Осуществление муниципального комплекса мер по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль за реализацией концепции развития муниципальной системы дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Организовать мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования по направлениям КСКО в логике развития МСО. | - Организация деятельности по направлениям КСКО в соответствии с показателями мониторинга дополнительного образования (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить условия для реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (январь – июнь 2022) | - Разработка муниципального мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по направлениям КСКО в логике развития МСО (октябрь – декабрь 2022) - Организационно-методическое сопровождение создания условий реализации программ дополнительного образования с целью гармоничного развития личности в 4-х аспектах: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом, физиологическом (октябрь 2022 – июнь 2023) - Мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования по направлениям КСКО в логике развития МСО (октябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ данных мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по направлениям КСКО в логике развития МСО. (август 2023) | - Организация работы группы по разработке показателей мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по направлениям КСКО в логике развития МСО (октябрь – декабрь 2022) |
| - Расширить диапазон возможностей системы дополнительного образования в современных формах, выделяя в приоритете сетевую организацию использования и предоставления образовательного ресурса (в т.ч. цифрового) различным категориям детей школьного и дошкольного возраста (согласно Федеральному проекту «Успех каждого ребёнка») | - Обеспечить организационно-управленческие и финансово-экономические условия реализации программ дополнительного образования с использованием сертификатов и навигатора (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Расширять спектр дополнительных образовательных услуг, обеспечивая широкий спектр интересов и потребностей детей и молодёжи от 5 лет до 18 лет. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить охват дополнительным образованием детей от 5 лет до 18 лет, в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (согласно муниципальному заданию) (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Серия семинаров по обмену опытом использования современных форм организации дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Обеспечить охват дополнительным образованием детей от 5 лет до 18 лет (75%), в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (согласно Федеральному проекту «Успех каждого ребёнка») (сентябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать зоны общения и деятельности в полилингвальной среде | - Создавать возможности общения и деятельности в полилингвальной среде с участием иноязычных носителей. (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Оказание методической помощи по организации форм общения и деятельности в полилингвальной среде с участием иноязычных носителей, используя возможности дополнительного образования (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Обеспечить нормативно-правовые основания и финансово-экономические условия деятельности иноязычных носителей в учреждениях общего и дополнительного образования г. Красноярска (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать условия для формирования базовых навыков программирования (согласно Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда») | - Расширить возможности дополнительного образования по формированию базовых навыков программирования как на базе общеобразовательных учреждений, так и в учреждениях дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Оказание методической помощи по разработке программ дополнительного образования для формирования базовых навыков программирования (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Обеспечить нормативно-правовые основания и финансово-экономические условия реализации программ дополнительного образования по формированию базовых навыков программирования (октябрь 2022– июнь 2023) |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |  |  |  |
| - Повысить качество услуг, предоставляемых на базе загородных оздоровительных лагерей и муниципальных образовательных организаций по различным формам отдыха, оздоровления и досуговой деятельности с образовательной значимостью в период школьных каникул и летней кампании | - Обеспечить в период школьных каникул и летней кампании необходимый охват детей от 6 лет до 17 лет включительно качественными услугами с образовательной значимостью в различных формах отдыха, оздоровления и досуговой деятельности на базе муниципальных образовательных организаций (ноябрь 2022 – август 2023) | - Оказание методической помощи по разработке показателей здоровья для оценки деятельности детских оздоровительных лагерей (октябрь – ноябрь 2022) - Организация приобретения и предоставления путёвок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края, для всех категорий детей (ноябрь 2022 – август 2023) - Организация и проведении конкурса программ пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерей с ключевым критерием образовательной значимости в различных формах отдыха, оздоровления и досуговой деятельности (апрель 2023) | - Организовать разработку показателей здоровья для оценки деятельности детских оздоровительных лагерей (октябрь – ноябрь 2022) - Внести в критерии оценки результатов деятельности детских оздоровительных лагерей показатели оздоровления (декабрь 2022) - Обеспечить приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Создать оптимальные условия обучения, развития, социализации, адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» | - Осуществлять сотрудничество с ЦППМСП по реализации программ для развития и социализации детей с ОВЗ (октябрь 2022 – июнь 2023) - Использовать современные цифровые технологии для работы с детьми с ОВЗ и их родителями, в том числе для дистанционного консультирования (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить психолого-педагогического сопровождение детей «группы риска» (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Проведение рефлексивно-аналитических семинаров по психолого-педагогическому сопровождению детей «группы риска» (февраль 2023, июнь 2023) | - Контроль деятельности ЦППМСП по выполнению задач развития МСО (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Совершенствовать условия образовательного процесса и доступа в организации с ориентиром на требования к современной универсальной безбарьерной среде | - Усилить внутришкольный контроль реализации адаптированных образовательных программ (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить реализацию «Планов адаптации и обеспечения доступности» (октябрь 2022 – июнь 2023) | - Проведение рефлексивно-аналитических семинаров по организации доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. (ноябрь 2022, июнь 2023) - Проведение рефлексивно-аналитических семинаров по анализу учебной и внеучебной деятельности при реализации адаптированных образовательных программ (аспект ВСОКО) (февраль 2023, июнь 2023) | - Обеспечить финансово-экономические условия реализации «Планов адаптации и обеспечения доступности» (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - «Образовательное партнёрство» |  |  |  |
| - Использовать пространство города Красноярска как образовательную среду. | - Продолжить использование пространства города для решения образовательных задач и формирования качеств и компетенций горожанина (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Цикл семинаров по анализу существующих мест в пространстве города Красноярска с точки зрения их использования в решении образовательных задач и формировании качеств и компетенций горожанина. (сентябрь 2022 – май 2023) - Цикл семинаров по разработке предложений для создания в пространстве города Красноярска мест и локаций с образовательной значимостью. (сентябрь 2022 – май 2023) | - Содействовать возникновению образовательных возможностей в пространстве города Красноярска и выстраиванию необходимых партнёрских межведомственных отношений (сентябрь 2022 – август 2023) |
| - Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых образовательных результатов посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, так и разнообразных возможностей за его пределами (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда») | - Обеспечить ведомственные и межведомственные взаимодействия с привлечением в образовательную деятельность организации специалистов из научной, производственной и социальной сферы для реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования. (сентябрь 2022 – май 2023) - Предусмотреть возможности зачёта результатов освоения образовательных модулей, выполненных в организациях различной ведомственной принадлежности, для реализации основных общеобразовательных программ. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Использовать возможности сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ с зачётом образовательных модулей дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) - Содействовать участию обучающихся в деятельности Открытого городского научно-образовательного лектория (октябрь 2021 – июнь 2022) - Организовать серию мероприятий для обучающихся с участием представителей прокуратуры по правовым вопросам и профилактике правонарушений (сентябрь 2021 – май 2022) | - Ведение мониторинга образовательного партнёрства согласно Положению о мониторинге по показателям: - структуры образовательных отношений - межведомственного учебного партнёрства - ведомственного учебного партнёрства - согласованности образовательных результатов - привлечения преподавателей ВУЗ и СПО - реализации программ основного и среднего образования с использованием ресурса научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, так и разнообразных возможностей за его пределами (ноябрь 2022 – август 2023) - Цикл межведомственных семинаров по нормативно-правовому обеспечению зачёта в реализации основной общеобразовательной программы образовательных модулей, выполненных в организациях различной ведомственной принадлежности (ноябрь 2022 – апрель 2023) - Цикл семинаров по сетевым формам реализации основной общеобразовательной программы с зачётом образовательных модулей дополнительного образования (ноябрь 2022 – апрель 2023) - Анализ и разработка форм и содержания межведомственного взаимодействия на проектных идеях Красноярского педагогического хакатона для развития образовательного сотрудничества (сентябрь – ноябрь 2022) - Сопровождение деятельности по разработке и реализации межведомственных проектов для развития образовательного сотрудничества на проектных идеях Красноярского педагогического онлайн-хакатона (ноябрь 2022 – июнь 2023) - Расширение возможностей Открытого городского научно-образовательного лектория посредством использования ИКТ и участия ведущих преподавателей, учёных, специалистов из большего числа ВУЗов. (октябрь 2022 – май 2023) - Организационно-методическое сопровождение мероприятий по финансовой грамотности - Цикл семинаров по сопровождению мероприятий АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Неделя высоких технологий («Школьная лига РОСНАНО») (март 2023) - Создание условий для обмена успешными практиками образовательных организаций г. Красноярска с другими субъектами РФ в рамках проекта «Взаимообучение городов» ГАОУ ДПО «Корпоративный университет». (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Анализ опыта, представленного в рамках проекта «Взаимообучение городов» ГАОУ ДПО «Корпоративный университет», и оформление его как возможного ресурса развития МСО (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Анализ информации по образовательному партнёрству согласно Положению о мониторинге (декабрь 2022, июнь 2023) - Обеспечение деятельности рабочей группы по разработке нормативно-правового обеспечения реализации основной общеобразовательной программы с зачётом образовательных модулей, выполненных в организациях различной ведомственной принадлежности (октябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечение деятельности рабочей группы по сетевым формам реализации основной общеобразовательной программы с зачётом образовательных модулей дополнительного образования (октябрь 2022 – июнь 2023) - Составление и утверждение перечня городских массовых мероприятий для школьников на 2022-2023 учебный год, направленных на формирование определённых образовательных результатов (сентябрь 2022) |
| - Усилить практическую направленность в научно-технической, эколого-образовательной и социально-значимой деятельности, организуемой для решения задач образования во взаимодействии с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, с различными структурами социальной сферы города и других ведомств (музеи, городские библиотеки, «Кванториум», заповедник «Столбы», парк «Роев ручей», «Российское движение школьников», «Юнармия» Движение WorldSkills и т.п.) (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда») | - Организовать процедуры проверки практической применимости образовательных результатов, и в первую очередь, приоритетно выделенных образовательной организацией, в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и социально-значимой деятельности, осуществляемой во взаимодействии с организациями социальной и производственной сферы. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить участие школьников в цикле открытых онлайн-уроков и иных проектов на платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Обеспечить участие школьников в мероприятиях проекта «Билет в будущее» (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Активизировать разработку и реализацию проектов по экологическому образованию (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Создать условия для вовлечения обучающихся в движение WorldSkills Russia-юниоры для раннего профессионального самоопределения (окнтябрь 2022 – июнь 2023) | - Выявление в деятельности образовательных организаций процедур проверки практической применимости образовательных результатов в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и социально-значимой деятельности, осуществляемой во взаимодействии с организациями социальной и производственной сферы. (октябрь 2022 – март 2023) - Поиск форм и методов обучения и воспитания, эффективно применяемых образовательными организациями для решения задач образования во взаимодействии с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, с различными структурами социальной сферы города и других ведомств (октябрь 2022 – март 2023) - Городской Конкурс «Урок в городе» с выявлением лучших практик решения задач образования в пространстве города (апрель 2023) - Содействовать участию школьников в открытых онлайн-уроках федерального проекта «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (октябрь 2022 – май 2023) - Оказание организационной и методической помощи при реализации межотраслевых проектов по экологическому образованию, воспитанию и просвещению, а также культурно-досуговых и эколого-просветительских мероприятий с применением предметно-деятельностных форм на основе практико-ориентированного подхода - Оказание организационной и методической помощи образовательным организациям по вовлечению обучающихся в движение WorldSkills Russia-юниоры для раннего профессионального самоопределения (сентябрь 2022 – июнь 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – июнь 2023) |
| - Развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для обеспечения информационной открытости образовательных организаций, для решения актуальных проблем и задач развития МСО | - Активизировать работу с родителями обучающихся в различных форматах по привлечению их в решение проблем деятельности и задач развития образовательной организации. (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Оказывать содействие родителям обучающихся в повышении качества семейного образования. (октябрь 2022 – июнь 2023) - Содействовать повышению эффективности общественного контроля за оказанием клининговых услуг, организацией питания, безопасности, состоянием зданий и прилегающей территории образовательных учреждений, в том числе, при приёмке образовательной организации к новому учебному году. (сентябрь 2022 – август 2023) | - Организация консультирования по формам общественного контроля за оказанием клининговых услуг, организацией питания, безопасности, состоянием зданий и прилегающей территории образовательных учреждений, в том числе, при приёмке организации к новому учебному году (октябрь 2022 – август 2023) | - Контроль выполнения поставленных задач (октябрь 2022 – август 2023) |
| - Повысить качество оказания психолого-педагогической помощи | - Повысить эффективность межведомственного взаимодействия в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (сентябрь 2022 – июнь 2023) - Повысить качество профориентационной работы для самоопределения и предпрофессиональных проб детей с ОВЗ, инвалидов, особыми образовательными потребностями во взаимодействии с организациями социальной и производственной сферы (октябрь 2022 – июнь 2023) - Повысить качество психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ОУ (октябрь 2022 – май 2023) | - Координация межведомственного взаимодействия для психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (октябрь 2022 – июнь 2023) - Семинары по профориентационной работе и организации предпрофессиональных проб детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями (октябрь 2022 – июнь 2023) - Семинары по направлениям методического сопровождения психологической службы в общеобразовательных организациях (октябрь 2022 – май 2023) - Школы для педагогов-психологов (октябрь 2022 – май 2023) - Ярмарка психолого-педагогических практик (апрель 2023) | - Обеспечить нормативно-правовые основания и финансово-экономические условия межведомственного взаимодействия для психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (октябрь 2022 – июнь 2023) |

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 2022-2023

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОУ) ### Предоставить на эл. адрес as@kimc.ms в КИМЦ и разместить на сайте образовательной организации в разделе «Красноярский стандарт качества образования»: до 30 ноября 2022 - План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2022-2023 учебный год (направление 1 «Достижение образовательных результатов» включает мероприятия по обеспечению формирования приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей)). - Карту обучения с показателями формирования ключевых общих универсальных умений (способностей) и качеств личности для повышения качества обучения, выделенных для приоритетного формирования в 2022-2023 учебном году и утверждённых на педагогическом (методическом) совете. - Карту воспитания с показателями формирования качеств личности и социальных умений для повышения уровня воспитанности, выделенных для приоритетного формирования в 2022-2023 учебном году и утверждённых на педагогическом (методическом) совете. - Карту дополнительного образования с показателями формирования умений (способностей) и качеств личности, выделенных для приоритетного формирования в 2022-2023 учебном году для гармоничного развития детей, подростков и молодёжи от 7 до 18 лет с использованием ресурса дополнительного образования и утверждённых на педагогическом (методическом) совете. - Формат ОУ-ПП-1 о психолого-педагогической поддержке учащихся и сотрудничестве с ЦППМСП до 30 марта 2023 - Формат ОУ-ФГ - Формат ОУ-ПР - Формат ОУ-ЦС - Формат ОУ-ПП-2 о психолого-педагогической поддержке учащихся и сотрудничестве с ЦППМСП до 30 июня 2023 - Формат ОУ-ОП - Справка освоения учебных предметов - Формат ОУ-БП - Формат ОУ-ВИ - Формат ОУ-ИДО итоги реализации программ дополнительного образования - Формат ОУ-ПП-3 о психолого-педагогической поддержке учащихся и сотрудничестве с ЦППМСП до 20 августа 2023 - Формат И-ОЗ об итогах отдыха и оздоровления с образовательной значимостью

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УДО) Разместить на сайте учреждения дополнительного образования в разделе «Красноярский стандарт качества образования»: до 30 ноября 2022 - План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2022-2023 учебный год. - Карту дополнительного образования с показателями формирования образовательных результатов, приоритетно выделенных на 2022-2023 учебный год. до 30 марта 2023 - Следы реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска согласно плану УДО за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. до 30 июня 2023 - Формат УДО-ИФР о формировании при реализации программ дополнительного образования. - Следы реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска согласно плану УДО за 2 полугодие 2022-2023 учебного года.

ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (ЦППМСП) Разместить на сайте ЦППМСП в разделе «Красноярский стандарт качества образования»: до 30 ноября 2022 - План реализации задач Дорожных карт по 4 направлениям развития МСО и инклюзивного образования в г. Красноярске на 2022-2023 учебный год. до 30 марта 2023 - Следы реализации задач Дорожных карт развития МСО и инклюзивного образования в г. Красноярске согласно плану ЦППМСП в 1 полугодии 2022-2023 учебного года. до 30 июня 2023 - Отчёт о выполнении Плана реализации задач Дорожных карт по 4 направлениям развития МСО и инклюзивного образования в г. Красноярске по 2022-2023 итогам года.